## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству внутренней вентиляции, дымоудаления, кондиционирования
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02 |  |  |  | 2028-01-02 |  |  |  |  | 2028-02-02 |  |  |  | 2028-03-04 |  |  |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-05-05 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31
1 | ГП-1 Секция 1 - 29 эт. | 2027-03-10 | 2028-05-17 | 435
| Внутренняя вентиляция, дымоудаление, кондиционирование | 2027-03-10 | 2028-05-17 | 435
| Монтаж воздуховодов с огнезащитой (естественная, общеобменная, противодымовая) | 2027-03-10 | 2027-12-06 | 272
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) Цокольный этаж | 2027-04-22 | 2027-05-05
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 1 этаж | 2027-04-13 | 2027-04-21
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 2 этаж | 2027-03-10 | 2027-03-25
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 3 этаж | 2027-03-10 | 2027-03-25
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 4 этаж | 2027-03-26 | 2027-04-12
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 5 этаж | 2027-03-26 | 2027-04-12
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 6 этаж | 2027-04-21 | 2027-05-06
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 7 этаж | 2027-04-21 | 2027-05-06
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 8 этаж | 2027-05-07 | 2027-05-24
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 9 этаж | 2027-05-07 | 2027-05-24
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 10 этаж | 2027-06-04 | 2027-06-21
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 11 этаж | 2027-06-04 | 2027-06-21
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 12 этаж | 2027-06-22 | 2027-07-07
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 13 этаж | 2027-06-22 | 2027-07-07
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 14 этаж | 2027-07-08 | 2027-07-23
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 15 этаж | 2027-07-08 | 2027-07-23
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 16 этаж | 2027-07-26 | 2027-08-10
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 17 этаж | 2027-07-26 | 2027-08-10
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 18 этаж | 2027-08-11 | 2027-08-26
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 19 этаж | 2027-08-11 | 2027-08-26
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 20 этаж | 2027-08-27 | 2027-09-13
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 21 этаж | 2027-08-27 | 2027-09-13
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 22 этаж | 2027-09-14 | 2027-09-29
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 23 этаж | 2027-09-14 | 2027-09-29
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 24 этаж | 2027-09-30 | 2027-10-15
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 25 этаж | 2027-09-30 | 2027-10-15
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 26 этаж | 2027-10-18 | 2027-11-02
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 27 этаж | 2027-10-18 | 2027-11-02
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 28 этаж | 2027-11-03 | 2027-11-18
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) 29 этаж | 2027-11-03 | 2027-11-18
| Монтаж воздуховодов (естественная, общеобменная, противодымовая) Кровля | 2027-11-19 | 2027-12-06
| Монтаж вентиляционного оборудования на кровле | 2027-12-07 | 2027-12-21 | 15
| Монтаж крышных вентиляторов | 2027-12-07 | 2027-12-14
| Установка зонтов над шахтами | 2027-12-15 | 2027-12-21
| Монтаж оборудования | 2027-12-07 | 2027-12-20 | 14
| Монтаж приточной установки | 2027-12-07 | 2027-12-20
| Монтаж вытяжной установки | 2027-12-07 | 2027-12-20
| Монтаж противопожарных клапанов | 2027-08-16 | 2027-11-05 | 82
| Монтаж противопожарных клапанов Цокольный этаж | 2027-11-04 | 2027-11-05
| Монтаж противопожарных клапанов 1 этаж | 2027-11-02 | 2027-11-03
| Монтаж противопожарных клапанов 2 этаж | 2027-08-16 | 2027-08-17
| Монтаж противопожарных клапанов 3 этаж | 2027-08-18 | 2027-08-19
| Монтаж противопожарных клапанов 4 этаж | 2027-08-20 | 2027-08-23
| Монтаж противопожарных клапанов 5 этаж | 2027-08-24 | 2027-08-25
| Монтаж противопожарных клапанов 6 этаж | 2027-08-26 | 2027-08-27
| Монтаж противопожарных клапанов 7 этаж | 2027-08-30 | 2027-08-31
| Монтаж противопожарных клапанов 8 этаж | 2027-09-01 | 2027-09-02
| Монтаж противопожарных клапанов 9 этаж | 2027-09-03 | 2027-09-06
| Монтаж противопожарных клапанов 10 этаж | 2027-09-07 | 2027-09-08
| Монтаж противопожарных клапанов 11 этаж | 2027-09-09 | 2027-09-10
| Монтаж противопожарных клапанов 12 этаж | 2027-09-13 | 2027-09-14
| Монтаж противопожарных клапанов 13 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-16
| Монтаж противопожарных клапанов 14 этаж | 2027-09-17 | 2027-09-20
| Монтаж противопожарных клапанов 15 этаж | 2027-09-21 | 2027-09-22
| Монтаж противопожарных клапанов 16 этаж | 2027-09-23 | 2027-09-24
| Монтаж противопожарных клапанов 17 этаж | 2027-09-27 | 2027-09-28
| Монтаж противопожарных клапанов 18 этаж | 2027-09-29 | 2027-09-30
| Монтаж противопожарных клапанов 19 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-04
| Монтаж противопожарных клапанов 20 этаж | 2027-10-05 | 2027-10-06
| Монтаж противопожарных клапанов 21 этаж | 2027-10-07 | 2027-10-08
| Монтаж противопожарных клапанов 22 этаж | 2027-10-11 | 2027-10-12
| Монтаж противопожарных клапанов 23 этаж | 2027-10-13 | 2027-10-14
| Монтаж противопожарных клапанов 24 этаж | 2027-10-15 | 2027-10-18
| Монтаж противопожарных клапанов 25 этаж | 2027-10-19 | 2027-10-20
| Монтаж противопожарных клапанов 26 этаж | 2027-10-21 | 2027-10-22
| Монтаж противопожарных клапанов 27 этаж | 2027-10-25 | 2027-10-26
| Монтаж противопожарных клапанов 28 этаж | 2027-10-27 | 2027-10-28
| Монтаж противопожарных клапанов 29 этаж | 2027-10-29 | 2027-11-01
| Монтаж вентиляционных решеток | 2028-04-20 | 2028-05-10 | 21
| Монтаж вентиляционных решеток | 2028-04-20 | 2028-05-10
| ПНР системы вентиляции | 2028-05-11 | 2028-05-17 | 7
| ПНР системы вентиляции | 2028-05-11 | 2028-05-17
| Подрядчик: | [116 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [116 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [116 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [116 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [116 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [116 empty] | м.п.