## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству внутренней вентиляции, дымоудаления, кондиционирования
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02 |  |  |  | 2028-01-02 |  |  |  |  | 2028-02-02 |  |  |  | 2028-03-04 |  |  |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-05-05 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31
1 | Паркинг | 2027-03-22 | 2027-07-27 | 128
| Внутренняя вентиляция, дымоудаление, кондиционирование | 2027-03-22 | 2027-07-27 | 128
| Прокладка коммуникаций | 2027-03-22 | 2027-04-20
| Монтаж оборудования и ПНР | 2027-07-14 | 2027-07-27
| Подрядчик: | [73 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [73 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [73 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [73 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [73 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [73 empty] | м.п.