## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству отопления
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02 |  |  |  | 2028-01-02 |  |  |  |  | 2028-02-02 |  |  |  | 2028-03-04 |  |  |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-05-05 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31
1 | Отполение | 2027-03-01 | 2028-03-31 | 397
| Секция 1 - 29 эт. | 2027-03-01 | 2028-03-31 | 397
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 | 2027-03-01 | 2028-01-25 | 331
| Трассировка системы стояков системы отопления Т1,Т2 ниже 0 | 2027-03-01 | 2027-04-14
| Бурение отверстий стояков системы отопления Т1,Т2 | 2027-06-23 | 2027-12-22
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 1 этаж | 2027-06-23 | 2027-06-30
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 2 этаж | 2027-06-30 | 2027-07-07
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 3 этаж | 2027-07-07 | 2027-07-14
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 4 этаж | 2027-07-14 | 2027-07-21
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 5 этаж | 2027-07-21 | 2027-07-28
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 6 этаж | 2027-07-28 | 2027-08-04
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 7 этаж | 2027-08-04 | 2027-08-11
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 8 этаж | 2027-08-11 | 2027-08-18
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 9 этаж | 2027-08-18 | 2027-08-25
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 10 этаж | 2027-08-25 | 2027-09-01
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 11 этаж | 2027-09-01 | 2027-09-08
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 12 этаж | 2027-09-08 | 2027-09-15
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 13 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-22
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 14 этаж | 2027-09-22 | 2027-09-29
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 15 этаж | 2027-09-29 | 2027-10-06
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 16 этаж | 2027-10-06 | 2027-10-13
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 17 этаж | 2027-10-13 | 2027-10-20
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 18 этаж | 2027-10-20 | 2027-10-27
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 19 этаж | 2027-10-27 | 2027-11-03
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 20 этаж | 2027-11-03 | 2027-11-10
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 21 этаж | 2027-11-10 | 2027-11-17
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 22 этаж | 2027-11-17 | 2027-11-24
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 23 этаж | 2027-11-24 | 2027-12-01
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 24 этаж | 2027-12-01 | 2027-12-08
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 25 этаж | 2027-12-08 | 2027-12-15
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 26 этаж | 2027-12-15 | 2027-12-22
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 27 этаж | 2027-12-22 | 2027-12-29
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 28 этаж | 2027-12-29 | 2028-01-13
| Монтаж стояков системы отопления Т1,Т2 29 этаж | 2028-01-13 | 2028-01-20
| Гидравлические испытания систем Т1,Т2 | 2028-01-20 | 2028-01-25
| Горизонтальная разводка систем | 2027-04-14 | 2027-12-13 | 244
| Горизонтальная разводка систем 1 этаж | 2027-12-08 | 2027-12-13
| Горизонтальная разводка систем 2 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-19
| Горизонтальная разводка систем 3 этаж | 2027-04-19 | 2027-04-22
| Горизонтальная разводка систем 4 этаж | 2027-04-22 | 2027-04-27
| Горизонтальная разводка систем 5 этаж | 2027-04-27 | 2027-04-30
| Горизонтальная разводка систем 6 этаж | 2027-05-26 | 2027-05-31
| Горизонтальная разводка систем 7 этаж | 2027-05-31 | 2027-06-03
| Горизонтальная разводка систем 8 этаж | 2027-06-03 | 2027-06-08
| Горизонтальная разводка систем 9 этаж | 2027-06-08 | 2027-06-11
| Горизонтальная разводка систем 10 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-14
| Горизонтальная разводка систем 11 этаж | 2027-07-14 | 2027-07-19
| Горизонтальная разводка систем 12 этаж | 2027-07-19 | 2027-07-22
| Горизонтальная разводка систем 13 этаж | 2027-07-22 | 2027-07-27
| Горизонтальная разводка систем 14 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-17
| Горизонтальная разводка систем 15 этаж | 2027-08-17 | 2027-08-20
| Горизонтальная разводка систем 16 этаж | 2027-08-20 | 2027-08-25
| Горизонтальная разводка систем 17 этаж | 2027-08-25 | 2027-08-30
| Горизонтальная разводка систем 18 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-20
| Горизонтальная разводка систем 19 этаж | 2027-09-20 | 2027-09-23
| Горизонтальная разводка систем 20 этаж | 2027-09-23 | 2027-09-28
| Горизонтальная разводка систем 21 этаж | 2027-09-28 | 2027-10-01
| Горизонтальная разводка систем 22 этаж | 2027-10-19 | 2027-10-22
| Горизонтальная разводка систем 23 этаж | 2027-10-22 | 2027-10-27
| Горизонтальная разводка систем 24 этаж | 2027-10-27 | 2027-11-01
| Горизонтальная разводка систем 25 этаж | 2027-11-01 | 2027-11-04
| Горизонтальная разводка систем 26 этаж | 2027-11-22 | 2027-11-25
| Горизонтальная разводка систем 27 этаж | 2027-11-25 | 2027-11-30
| Горизонтальная разводка систем 28 этаж | 2027-11-30 | 2027-12-03
| Горизонтальная разводка систем 29 этаж | 2027-12-03 | 2027-12-08
| Монтаж радиаторов | 2027-04-19 | 2027-12-14 | 240
| Монтаж радиаторов 1 этаж | 2027-12-13 | 2027-12-14
| Монтаж радиаторов 2 этаж | 2027-04-19 | 2027-04-20
| Монтаж радиаторов 3 этаж | 2027-04-22 | 2027-04-23
| Монтаж радиаторов 4 этаж | 2027-04-27 | 2027-04-28
| Монтаж радиаторов 5 этаж | 2027-04-30 | 2027-05-03
| Монтаж радиаторов 6 этаж | 2027-05-31 | 2027-06-01
| Монтаж радиаторов 7 этаж | 2027-06-03 | 2027-06-04
| Монтаж радиаторов 8 этаж | 2027-06-08 | 2027-06-09
| Монтаж радиаторов 9 этаж | 2027-06-11 | 2027-06-14
| Монтаж радиаторов 10 этаж | 2027-07-14 | 2027-07-15
| Монтаж радиаторов 11 этаж | 2027-07-19 | 2027-07-20
| Монтаж радиаторов 12 этаж | 2027-07-22 | 2027-07-23
| Монтаж радиаторов 13 этаж | 2027-07-27 | 2027-07-28
| Монтаж радиаторов 14 этаж | 2027-08-17 | 2027-08-18
| Монтаж радиаторов 15 этаж | 2027-08-20 | 2027-08-23
| Монтаж радиаторов 16 этаж | 2027-08-25 | 2027-08-26
| Монтаж радиаторов 17 этаж | 2027-08-30 | 2027-08-31
| Монтаж радиаторов 18 этаж | 2027-09-20 | 2027-09-21
| Монтаж радиаторов 19 этаж | 2027-09-23 | 2027-09-24
| Монтаж радиаторов 20 этаж | 2027-09-28 | 2027-09-29
| Монтаж радиаторов 21 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-04
| Монтаж радиаторов 22 этаж | 2027-10-22 | 2027-10-25
| Монтаж радиаторов 23 этаж | 2027-10-27 | 2027-10-28
| Монтаж радиаторов 24 этаж | 2027-11-01 | 2027-11-02
| Монтаж радиаторов 25 этаж | 2027-11-04 | 2027-11-05
| Монтаж радиаторов 26 этаж | 2027-11-25 | 2027-11-26
| Монтаж радиаторов 27 этаж | 2027-11-30 | 2027-12-01
| Монтаж радиаторов 28 этаж | 2027-12-03 | 2027-12-06
| Монтаж радиаторов 29 этаж | 2027-12-08 | 2027-12-09
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков | 2028-03-10 | 2028-03-31 | 22
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков системы отопления Т1,Т2 | 2028-03-10 | 2028-03-31
| Водомерный узел ГВС | 2027-03-09 | 2027-03-30 | 22
| Монтаж водомерного узла ГВС | 2027-03-09 | 2027-03-30
| Подрядчик: | [107 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [107 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [107 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [107 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [107 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [107 empty] | м.п.