## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству сантехнических систем (водопровод, канализация, водосток, пожарный водопровод)
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02 |  |  |  | 2028-01-02 |  |  |  |  | 2028-02-02 |  |  |  | 2028-03-04 |  |  |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-05-05 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31
1 | ГП-1 Секция 1 - 29 эт. | 2027-01-28 | 2028-05-12 | 471
| Сантехнические системы (водопровод, канализация, водосток, пожарный водопровод) | 2027-01-28 | 2028-05-12 | 471
| Хозяйственно-бытовая канализация К1, ливневая канализация К2, пожарный водопровод | 2027-03-01 | 2028-01-13 | 319
| Трассировка системы хозяйственно-бытовой канализации К1, ливневой канализацит К2, пожарного водопровода ниже 0 | 2027-03-01 | 2027-04-14
| Бурение отверстий хозяйственно-бытовой канализации К1, ливневой канализацит К2, пожарного водопровода | 2027-06-23 | 2027-12-22
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 1 этаж | 2027-06-23 | 2027-06-30
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 2 этаж | 2027-06-30 | 2027-07-07
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 3 этаж | 2027-07-07 | 2027-07-14
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 4 этаж | 2027-07-14 | 2027-07-21
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 5 этаж | 2027-07-21 | 2027-07-28
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 6 этаж | 2027-07-28 | 2027-08-04
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 7 этаж | 2027-08-04 | 2027-08-11
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 8 этаж | 2027-08-11 | 2027-08-18
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 9 этаж | 2027-08-18 | 2027-08-25
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 10 этаж | 2027-08-25 | 2027-09-01
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 11 этаж | 2027-09-01 | 2027-09-08
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 12 этаж | 2027-09-08 | 2027-09-15
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 13 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-22
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 14 этаж | 2027-09-22 | 2027-09-29
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 15 этаж | 2027-09-29 | 2027-10-06
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 16 этаж | 2027-10-06 | 2027-10-13
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 17 этаж | 2027-10-13 | 2027-10-20
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 18 этаж | 2027-10-20 | 2027-10-27
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 19 этаж | 2027-10-27 | 2027-11-03
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 20 этаж | 2027-11-03 | 2027-11-10
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 21 этаж | 2027-11-10 | 2027-11-16
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 22 этаж | 2027-11-16 | 2027-11-23
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 23 этаж | 2027-11-23 | 2027-11-29
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 24 этаж | 2027-11-29 | 2027-12-06
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 25 этаж | 2027-12-06 | 2027-12-10
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 26 этаж | 2027-12-10 | 2027-12-17
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 27 этаж | 2027-12-17 | 2027-12-23
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 28 этаж | 2027-12-23 | 2027-12-30
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 29 этаж | 2027-12-30 | 2028-01-13
| Хозяйственно-питьевой водопровод | 2027-03-01 | 2027-11-10 | 255
| Трассировка системы системы ХГВС В1, Т3, Т4 ниже 0 | 2027-03-01 | 2027-04-14
| Бурение отверстий системы ХГВС В1, Т3, Т4 | 2027-06-23 | 2027-10-27
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 1 этаж | 2027-06-23 | 2027-06-29
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 2 этаж | 2027-06-29 | 2027-07-02
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 3 этаж | 2027-07-02 | 2027-07-08
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 4 этаж | 2027-07-08 | 2027-07-13
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 5 этаж | 2027-07-13 | 2027-07-19
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 6 этаж | 2027-07-19 | 2027-07-23
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 7 этаж | 2027-07-23 | 2027-07-28
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 8 этаж | 2027-07-28 | 2027-08-03
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 9 этаж | 2027-08-03 | 2027-08-06
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 10 этаж | 2027-08-06 | 2027-08-12
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 11 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-17
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 12 этаж | 2027-08-17 | 2027-08-23
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 13 этаж | 2027-08-23 | 2027-08-26
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 14 этаж | 2027-08-26 | 2027-09-01
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 15 этаж | 2027-09-01 | 2027-09-06
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 16 этаж | 2027-09-06 | 2027-09-10
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 17 этаж | 2027-09-10 | 2027-09-15
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 18 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-21
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 19 этаж | 2027-09-21 | 2027-09-24
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 20 этаж | 2027-09-24 | 2027-09-30
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 21 этаж | 2027-09-30 | 2027-10-05
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 22 этаж | 2027-10-05 | 2027-10-11
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 23 этаж | 2027-10-11 | 2027-10-14
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 24 этаж | 2027-10-14 | 2027-10-20
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 25 этаж | 2027-10-20 | 2027-10-25
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 26 этаж | 2027-10-25 | 2027-10-28
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 27 этаж | 2027-10-28 | 2027-11-02
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 28 этаж | 2027-11-02 | 2027-11-05
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 29 этаж | 2027-11-05 | 2027-11-10
| Гидравлические испытания систем | 2028-01-13 | 2028-01-18 | 6
| Гидравлические испытания систем В1, В2, Т3, Т4, К1, К2 | 2028-01-13 | 2028-01-18
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков | 2028-04-14 | 2028-05-05 | 22
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков системы ХГВС В1, Т3, Т4 | 2028-04-14 | 2028-05-05
| Водомерный узел ХВС | 2027-03-01 | 2027-03-22 | 22
| Монтаж водомерного узла ХВС | 2027-03-01 | 2027-03-22
| Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2027-01-28 | 2028-05-12 | 471
| Поставка ВНС | 2027-01-28 | 2027-01-28
| Монтаж ВНС | 2027-03-01 | 2027-03-31
| ПНР ВНС | 2028-05-05 | 2028-05-12
| Подрядчик: | [90 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [90 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [90 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [90 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [90 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [90 empty] | м.п.