## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству сантехнических систем (водопровод, канализация, водосток, пожарный водопровод)
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02 |  |  |  | 2028-01-02 |  |  |  |  | 2028-02-02 |  |  |  | 2028-03-04 |  |  |  | 2028-04-04 |  |  |  | 2028-05-05 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10 | 2028-01-17 | 2028-01-24 | 2028-01-31 | 2028-02-07 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 2028-03-20 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-10 | 2028-04-17 | 2028-04-24 | 2028-05-01 | 2028-05-08 | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 2028-05-29 | 2028-06-05 | 2028-06-12 | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 2028-07-03 | 2028-07-10 | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 2028-07-31
1 | Секция 2 - 8-11 эт. | 2026-12-16 | 2027-09-14 | 273
| Сантехнические системы (водопровод, канализация, водосток, пожарный водопровод) | 2026-12-16 | 2027-09-14 | 273
| Хозяйственно-бытовая канализация К1, ливневая канализация К2, пожарный водопровод | 2026-12-17 | 2027-04-01 | 106
| Трассировка системы хозяйственно-бытовой канализации К1, ливневой канализацит К2, пожарного водопровода ниже 0 | 2026-12-17 | 2027-01-26
| Бурение отверстий хозяйственно-бытовой канализации К1, ливневой канализацит К2, пожарного водопровода | 2027-02-12 | 2027-04-01
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 1 этаж | 2027-02-12 | 2027-02-17
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 2 этаж | 2027-02-18 | 2027-02-22
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 3 этаж | 2027-02-23 | 2027-02-25
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 4 этаж | 2027-02-26 | 2027-03-02
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 5 этаж | 2027-03-03 | 2027-03-05
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 6 этаж | 2027-03-08 | 2027-03-10
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 7 этаж | 2027-03-11 | 2027-03-15
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 8 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-18
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 9 этаж | 2027-03-19 | 2027-03-23
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 10 этаж | 2027-03-24 | 2027-03-26
| Монтаж стояков хоз.бытовой канализации К1, ливневой канализации К2, пожарного водопровода 11 этаж | 2027-03-29 | 2027-03-31
| Хозяйственно-питьевой водопровод | 2026-12-17 | 2027-06-02 | 168
| Трассировка системы системы ХГВС В1, Т3, Т4 ниже 0 | 2026-12-17 | 2027-01-26
| Бурение отверстий системы ХГВС В1, Т3, Т4 | 2027-04-01 | 2027-05-19
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 1 этаж | 2027-04-01 | 2027-04-07
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 2 этаж | 2027-04-08 | 2027-04-13
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 3 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-19
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 4 этаж | 2027-04-20 | 2027-04-23
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 5 этаж | 2027-04-26 | 2027-04-29
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 6 этаж | 2027-04-30 | 2027-05-05
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 7 этаж | 2027-05-06 | 2027-05-11
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 8 этаж | 2027-05-12 | 2027-05-17
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 9 этаж | 2027-05-18 | 2027-05-21
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 10 этаж | 2027-05-24 | 2027-05-27
| Монтаж стояков системы ХГВС В1, Т3, Т4 11 этаж | 2027-05-28 | 2027-06-02
| Гидравлические испытания систем | 2027-06-03 | 2027-06-07 | 5
| Гидравлические испытания систем В1, В2, Т3, Т4, К1, К2 | 2027-06-03 | 2027-06-07
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков | 2027-08-17 | 2027-09-06 | 21
| Монтаж сантех арматуры и счётчиков системы ХГВС В1, Т3, Т4 | 2027-08-17 | 2027-09-06
| Водомерный узел ХВС | 2027-01-27 | 2027-02-16 | 21
| Монтаж водомерного узла ХВС | 2027-01-27 | 2027-02-16
| Насосная станция противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2026-12-16 | 2027-09-14 | 273
| Поставка ВНС | 2026-12-16 | 2026-12-16
| Монтаж ВНС | 2027-01-27 | 2027-02-25
| ПНР ВНС | 2027-09-08 | 2027-09-14
| Подрядчик: | [55 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [55 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [55 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [55 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [55 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [55 empty] | м.п.