## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по монтажу слаботочных систем
на объекте: "Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01
|  | Нач. | Оконч. | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | ГП-1 Блок-секция 2А | 2026-06-15 | 2026-09-11
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП | 2026-06-15 | 2026-08-05
| Монтаж кабельных линий СС тех. помещений и МОП - Цокольный этаж | 2026-08-02 | 2026-08-05
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 1 этаж | 2026-07-29 | 2026-08-01
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 2 этаж | 2026-06-15 | 2026-06-18
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 3 этаж | 2026-06-19 | 2026-06-22
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 4 этаж | 2026-06-23 | 2026-06-26
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 5 этаж | 2026-06-27 | 2026-06-30
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 6 этаж | 2026-07-01 | 2026-07-04
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 7 этаж | 2026-07-05 | 2026-07-08
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 8 этаж | 2026-07-09 | 2026-07-12
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 9 этаж | 2026-07-13 | 2026-07-16
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 10 этаж | 2026-07-17 | 2026-07-20
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 11 этаж | 2026-07-21 | 2026-07-24
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 12 этаж | 2026-07-25 | 2026-07-28
| Монтаж оборудования слаботочных систем | 2026-08-06 | 2026-09-05
| Монтаж оборудования слаботочных систем | 2026-08-06 | 2026-09-05
| ПНР слаботочных систем | 2026-09-06 | 2026-09-11
| ПНР слаботочных систем | 2026-09-06 | 2026-09-11
2 | ГП-1 Блок-секция 2Б | 2026-06-15 | 2026-09-15
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП | 2026-06-15 | 2026-08-09
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - Цокольный этаж | 2026-08-06 | 2026-08-09
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 1 этаж | 2026-08-02 | 2026-08-05
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 2 этаж | 2026-06-15 | 2026-06-18
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 3 этаж | 2026-06-15 | 2026-06-18
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 4 этаж | 2026-06-19 | 2026-06-22
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 5 этаж | 2026-06-19 | 2026-06-22
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 6 этаж | 2026-06-23 | 2026-06-26
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 7 этаж | 2026-06-23 | 2026-06-26
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 8 этаж | 2026-06-27 | 2026-06-30
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 9 этаж | 2026-06-27 | 2026-06-30
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 10 этаж | 2026-07-01 | 2026-07-04
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 11 этаж | 2026-07-05 | 2026-07-08
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 12 этаж | 2026-07-09 | 2026-07-12
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 13 этаж | 2026-07-13 | 2026-07-16
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 14 этаж | 2026-07-17 | 2026-07-20
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 15 этаж | 2026-07-21 | 2026-07-24
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 16 этаж | 2026-07-25 | 2026-07-28
| Монтаж кабельных линий СС квартир и МОП - 17 этаж | 2026-07-29 | 2026-08-01
| Монтаж оборудования слаботочных систем | 2026-08-10 | 2026-09-09
| Монтаж оборудования слаботочных систем | 2026-08-10 | 2026-09-09
| ПНР слаботочных систем | 2026-09-10 | 2026-09-15
| ПНР слаботочных систем | 2026-09-10 | 2026-09-15
| Подрядчик: | [37 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [37 empty] | Наименование организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [37 empty] | Генеральный директор
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [37 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [37 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [37 empty] | м.п.