## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по благоустройству и озеленению территории
на объекте: "Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01
|  | Нач. | Оконч. | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Благоустройство и озеленение территории | 2026-08-06 | 2026-11-05
| Планировка территории и устройство покрытий | 2026-08-06 | 2026-10-19
| Планировка территории | 2026-08-06 | 2026-09-04
| Вертикальная планировка территории | 2026-08-06 | 2026-09-04
| Устройство бордюра и брусчатка | 2026-08-24 | 2026-09-23
| Установка бордюра/делителя | 2026-08-24 | 2026-09-23
| Укладка брусчатки | 2026-08-24 | 2026-09-23
| Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок | 2026-08-31 | 2026-10-14
| Устройство песчаного основания | 2026-08-31 | 2026-09-29
| Устройство щебеночного основания | 2026-09-07 | 2026-10-06
| Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок 1-ый слой | 2026-10-07 | 2026-10-09
| Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок 2-ой слой | 2026-10-12 | 2026-10-14
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек | 2026-08-31 | 2026-10-14
| Устройство песчаного основания | 2026-08-31 | 2026-09-29
| Устройство щебеночного основания | 2026-09-07 | 2026-10-06
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек 1-ый слой | 2026-10-07 | 2026-10-09
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек 2-ой слой | 2026-10-12 | 2026-10-14
| Устройство покрытий площадок | 2026-09-24 | 2026-10-19
| Устройство песчаного покрытия детских площадок | 2026-09-24 | 2026-10-05
| Устройство резинового покрытия | 2026-10-01 | 2026-10-12
| Устройство покрытия прочих площадок | 2026-10-08 | 2026-10-19
| Прочие работы по устройству покрытий | 2026-08-24 | 2026-10-15
| Устройство отмостки | 2026-08-24 | 2026-09-07
| Нанесение разметки парковки и велодорожек | 2026-10-15 | 2026-10-15
| Устройство площадки ТБО | 2026-10-15 | 2026-10-15
| Наружное освещение | 2026-08-31 | 2026-10-19
| Устройство закладных труб под мачты освещения | 2026-08-31 | 2026-09-04
| Установка мачт освещения и светильников | 2026-10-15 | 2026-10-19
| Малые архитектурные формы | 2026-08-24 | 2026-10-20
| Установка спортивного оборудования | 2026-08-24 | 2026-09-18
| Установка игрового оборудования | 2026-08-27 | 2026-09-23
| Установка мусорных контейнеров | 2026-09-01 | 2026-10-12
| Установка уличной мебели | 2026-09-04 | 2026-10-15
| Установка специальных/прочих элементов | 2026-09-09 | 2026-10-20
| Озеленение территории | 2026-09-24 | 2026-11-05
| Отсыпка грунтом, выравнивание, уплотнение | 2026-09-24 | 2026-10-07
| Посадка лиственных/хвойных деревьев | 2026-10-08 | 2026-10-21
| Посадка лиственных/солитерных кустарников | 2026-10-13 | 2026-10-26
| Устройство цветников из многолетников | 2026-10-16 | 2026-10-29
| Устройство рулонного газона | 2026-10-23 | 2026-11-05
| Устройство покрытия из газонной решетки | 2026-10-23 | 2026-11-05
| Устройство мульчирующего покрытия | 2026-10-23 | 2026-11-05
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [11 empty] | Наименование организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [11 empty] | Генеральный директор
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [11 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [11 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [11 empty] | м.п.

## Лист1
Название задачи | Начало | Окончание
Благоустройство и озеленение территории | 2026-08-06 | 2026-11-05
Планировка территории и устройство покрытий | 2026-08-06 | 2026-10-19
Планировка территории | 2026-08-06 | 2026-09-04
Вертикальная планировка территории | 2026-08-06 | 2026-09-04
Устройство бордюра и брусчатка | 2026-08-24 | 2026-09-23
Установка бордюра/делителя | 2026-08-24 | 2026-09-23
Укладка брусчатки | 2026-08-24 | 2026-09-23
Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок | 2026-08-31 | 2026-10-14
Устройство песчаного основания | 2026-08-31 | 2026-09-29
Устройство щебеночного основания | 2026-09-07 | 2026-10-06
Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок 1-ый слой | 2026-10-07 | 2026-10-09
Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и парковок 2-ой слой | 2026-10-12 | 2026-10-14
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек | 2026-08-31 | 2026-10-14
Устройство песчаного основания | 2026-08-31 | 2026-09-29
Устройство щебеночного основания | 2026-09-07 | 2026-10-06
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек 1-ый слой | 2026-10-07 | 2026-10-09
Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и велодорожек 2-ой слой | 2026-10-12 | 2026-10-14
Устройство покрытий площадок | 2026-09-24 | 2026-10-19
Устройство песчаного покрытия детских площадок | 2026-09-24 | 2026-10-05
Устройство резинового покрытия | 2026-10-01 | 2026-10-12
Устройство покрытия прочих площадок | 2026-10-08 | 2026-10-19
Прочие работы по устройству покрытий | 2026-08-24 | 2026-10-15
Устройство отмостки | 2026-08-24 | 2026-09-07
Нанесение разметки парковки и велодорожек | 2026-10-15 | 2026-10-15
Устройство площадки ТБО | 2026-10-15 | 2026-10-15
Наружное освещение | 2026-08-31 | 2026-10-19
Устройство закладных труб под мачты освещения | 2026-08-31 | 2026-09-04
Установка мачт освещения и светильников | 2026-10-15 | 2026-10-19
Малые архитектурные формы | 2026-08-24 | 2026-10-20
Установка спортивного оборудования | 2026-08-24 | 2026-09-18
Установка игрового оборудования | 2026-08-27 | 2026-09-23
Установка мусорных контейнеров | 2026-09-01 | 2026-10-12
Установка уличной мебели | 2026-09-04 | 2026-10-15
Установка специальных/прочих элементов | 2026-09-09 | 2026-10-20
Озеленение территории | 2026-09-24 | 2026-11-05
Отсыпка грунтом, выравнивание, уплотнение | 2026-09-24 | 2026-10-07
Посадка лиственных/хвойных деревьев | 2026-10-08 | 2026-10-21
Посадка лиственных/солитерных кустарников | 2026-10-13 | 2026-10-26
Устройство цветников из многолетников | 2026-10-16 | 2026-10-29
Устройство рулонного газона | 2026-10-23 | 2026-11-05
Устройство покрытия из газонной решетки | 2026-10-23 | 2026-11-05
Устройство мульчирующего покрытия | 2026-10-23 | 2026-11-05