## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций
на объекте: "Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г.Тюмень, ул. Московский тракт, Квартал №1"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01
|  | Нач. | Оконч. | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
1 | ГП-2 Блок-секция 1А | 2026-07-20 | 2026-08-30
| Лестницы и стремянки | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Ограждение лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Ограждения входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения террас | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Металлические потолки по верху кладовых | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж металлических потолков по верху кладовых | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Решетки приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж решеток приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
2 | ГП-2 Блок-секция 1Б | 2026-07-27 | 2026-09-12
| Лестницы и стремянки | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Ограждение лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Устройство ограждения террас | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Металлические потолки по верху кладовых | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Монтаж металлических потолков по верху кладовых | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Решетки приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Монтаж решеток приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
3 | ГП-1 Блок-секция 2А | 2026-07-20 | 2026-08-30
| Лестницы и стремянки | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Ограждение лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения террас | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Металлические потолки по верху кладовых | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж металлических потолков по верху кладовых | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Решетки приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж решеток приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
4 | ГП-1 Блок-секция 2Б | 2026-07-27 | 2026-09-12
| Лестницы и стремянки | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Ограждение лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Устройство ограждения террас | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Металлические потолки по верху кладовых | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Монтаж металлических потолков по верху кладовых | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Решетки приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Монтаж решеток приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
5 | ГП-2 Блок-секция 3А | 2026-07-20 | 2026-08-30
| Лестницы и стремянки | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Ограждение лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения террас | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения балконов | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Решетки приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж решеток приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
6 | ГП-2 Блок-секция 3Б | 2026-07-27 | 2026-09-12
| Лестницы и стремянки | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-27 | 2026-08-02
| Ограждение лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-08-03 | 2026-08-22
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Устройство ограждения террас | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Устройство ограждения балконов | 2026-08-23 | 2026-09-05
| Решетки приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
| Монтаж решеток приямков | 2026-09-06 | 2026-09-12
7 | ГП-2 Блок-секция 3В | 2026-07-20 | 2026-08-30
| Лестницы и стремянки | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-07-20 | 2026-07-26
| Ограждение лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-07-27 | 2026-08-09
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения террас | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Устройство ограждения балконов | 2026-08-10 | 2026-08-23
| Решетки приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
| Монтаж решеток приямков | 2026-08-24 | 2026-08-30
8 | ГП-2 Блок-секция 4А | 2026-08-17 | 2026-09-13
| Лестницы и стремянки | 2026-08-17 | 2026-08-23
| Монтаж стремянок выхода на кровлю | 2026-08-17 | 2026-08-23
| Ограждение лестничных клеток | 2026-08-24 | 2026-09-06
| Устройство ограждения лестничных клеток | 2026-08-24 | 2026-09-06
| Ограждение входных групп, балконов и лоджий | 2026-09-07 | 2026-09-13
| Устройство ограждения кровли | 2026-09-07 | 2026-09-13
| Ограждение вентиляционного оборудования | 2026-09-07 | 2026-09-13
| Устройство ограждения вентиляционного оборудования | 2026-09-07 | 2026-09-13
9 | Придомовая территория | 2026-08-31 | 2026-09-20
| Ограждение территории воротами и калитками | 2026-08-31 | 2026-09-13
| Устройство ограждения территории | 2026-08-31 | 2026-09-13
| Устройство калиток | 2026-08-31 | 2026-09-13
| Ограждение площадки ТБО | 2026-09-14 | 2026-09-20
| Устройство ограждения площадки ТБО | 2026-09-14 | 2026-09-20
| Подрядчик: | [7 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [7 empty] | Наименование организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [7 empty] | Генеральный директор
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [7 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [7 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [7 empty] | м.п.