## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по кладке стен и перегородок
на объекте: "Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом по улице Машинистов в Железнодорожном районе г. Екатеринбург"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-02 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-02 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-03 |  |  |  |  | 2027-04-03 |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27
1 | ГП-1 Секция 7 - 24 эт. | 2026-07-23 | 2027-07-20 | 363
| ГП1-2 Ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки | 2026-07-23 | 2027-07-20 | 363
| ГП1-2 Устройство наружных стен | 2026-08-21 | 2027-05-04 | 257
| Кладка наружных стен цокольный этаж | 2027-04-23 | 2027-05-04
| Кладка наружных стен 1 этаж | 2026-08-21 | 2026-09-01
| Кладка наружных стен 2 этаж | 2026-09-01 | 2026-09-10
| Кладка наружных стен 3 этаж | 2026-09-10 | 2026-09-21
| Кладка наружных стен 4 этаж | 2026-09-21 | 2026-09-30
| Кладка наружных стен 5 этаж | 2026-09-30 | 2026-10-09
| Кладка наружных стен 6 этаж | 2026-10-09 | 2026-10-20
| Кладка наружных стен 7 этаж | 2026-10-20 | 2026-10-29
| Кладка наружных стен 8 этаж | 2026-10-29 | 2026-11-09
| Кладка наружных стен 9 этаж | 2026-11-09 | 2026-11-18
| Кладка наружных стен 10 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-27
| Кладка наружных стен 11 этаж | 2026-11-27 | 2026-12-08
| Кладка наружных стен 12 этаж | 2026-12-08 | 2026-12-17
| Кладка наружных стен 13 этаж | 2026-12-17 | 2026-12-28
| Кладка наружных стен 14 этаж | 2026-12-28 | 2027-01-15
| Кладка наружных стен 15 этаж | 2027-01-15 | 2027-01-26
| Кладка наружных стен 16 этаж | 2027-01-26 | 2027-02-04
| Кладка наружных стен 17 этаж | 2027-02-04 | 2027-02-15
| Кладка наружных стен 18 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-24
| Кладка наружных стен 19 этаж | 2027-02-24 | 2027-03-05
| Кладка наружных стен 20 этаж | 2027-03-05 | 2027-03-16
| Кладка наружных стен 21 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-25
| Кладка наружных стен 22 этаж | 2027-03-25 | 2027-04-05
| Кладка наружных стен 23 этаж | 2027-04-05 | 2027-04-14
| Кладка наружных стен 24 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-23
| ГП1-2 Внутренние стены и перегородки | 2026-07-23 | 2027-05-04 | 286
| Кладка внутренних стен и перегородок подвальный этаж | 2026-07-23 | 2026-09-02
| Кладка внутренних стен и перегородок Цокольный этаж | 2027-04-23 | 2027-05-04
| Кладка внутренних стен и перегородок 1 этаж | 2026-08-21 | 2026-09-01
| Кладка внутренних стен и перегородок 2 этаж | 2026-09-01 | 2026-09-10
| Кладка внутренних стен и перегородок 3 этаж | 2026-09-10 | 2026-09-21
| Кладка внутренних стен и перегородок 4 этаж | 2026-09-21 | 2026-09-30
| Кладка внутренних стен и перегородок 5 этаж | 2026-09-30 | 2026-10-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 6 этаж | 2026-10-09 | 2026-10-20
| Кладка внутренних стен и перегородок 7 этаж | 2026-10-20 | 2026-10-29
| Кладка внутренних стен и перегородок 8 этаж | 2026-10-29 | 2026-11-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 9 этаж | 2026-11-09 | 2026-11-18
| Кладка внутренних стен и перегородок 10 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-27
| Кладка внутренних стен и перегородок 11 этаж | 2026-11-27 | 2026-12-08
| Кладка внутренних стен и перегородок 12 этаж | 2026-12-08 | 2026-12-17
| Кладка внутренних стен и перегородок 13 этаж | 2026-12-17 | 2026-12-28
| Кладка внутренних стен и перегородок 14 этаж | 2026-12-28 | 2027-01-15
| Кладка внутренних стен и перегородок 15 этаж | 2027-01-15 | 2027-01-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 16 этаж | 2027-01-26 | 2027-02-04
| Кладка внутренних стен и перегородок 17 этаж | 2027-02-04 | 2027-02-15
| Кладка внутренних стен и перегородок 18 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-24
| Кладка внутренних стен и перегородок 19 этаж | 2027-02-24 | 2027-03-05
| Кладка внутренних стен и перегородок 20 этаж | 2027-03-05 | 2027-03-16
| Кладка внутренних стен и перегородок 21 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-25
| Кладка внутренних стен и перегородок 22 этаж | 2027-03-25 | 2027-04-05
| Кладка внутренних стен и перегородок 23 этаж | 2027-04-05 | 2027-04-14
| Кладка внутренних стен и перегородок 24 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-23
| ГП1-2 Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций | 2027-05-10 | 2027-07-20 | 72
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций цокольный этаж | 2027-07-19 | 2027-07-20
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 1 этаж | 2027-05-10 | 2027-05-11
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 2 этаж | 2027-05-12 | 2027-05-13
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 3 этаж | 2027-05-14 | 2027-05-17
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 4 этаж | 2027-05-18 | 2027-05-19
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 5 этаж | 2027-05-20 | 2027-05-21
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 6 этаж | 2027-05-24 | 2027-05-25
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 7 этаж | 2027-05-26 | 2027-05-27
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 8 этаж | 2027-05-28 | 2027-05-31
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 9 этаж | 2027-06-01 | 2027-06-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 10 этаж | 2027-06-03 | 2027-06-04
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 11 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 12 этаж | 2027-06-09 | 2027-06-10
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 13 этаж | 2027-06-11 | 2027-06-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 14 этаж | 2027-06-15 | 2027-06-16
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 15 этаж | 2027-06-17 | 2027-06-18
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 16 этаж | 2027-06-21 | 2027-06-22
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 17 этаж | 2027-06-23 | 2027-06-24
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 18 этаж | 2027-06-25 | 2027-06-28
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 19 этаж | 2027-06-29 | 2027-06-30
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 20 этаж | 2027-07-01 | 2027-07-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 21 этаж | 2027-07-05 | 2027-07-06
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 22 этаж | 2027-07-07 | 2027-07-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 23 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-12
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 24 этаж | 2027-07-13 | 2027-07-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций на кровле | 2027-07-15 | 2027-07-16
| Подрядчик: | [60 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [60 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [60 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [60 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [60 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [60 empty] | м.п.