## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по кладке стен и перегородок
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с автостоянкой, расположенный по адресу: г. Тюмень, улица Циолковского"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01
|  | Нач. | Оконч. | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26
1 | Здание - 23 эт. | 2026-09-14 | 2027-05-19
| Устройство наружных стен | 2026-09-22 | 2027-05-13
| Кладка наружных стен 1 этаж | 2027-05-05 | 2027-05-13
| Кладка наружных стен 2 этаж | 2026-09-22 | 2026-09-30
| Кладка наружных стен 3 этаж | 2026-10-01 | 2026-10-09
| Кладка наружных стен 4 этаж | 2026-10-12 | 2026-10-20
| Кладка наружных стен 5 этаж | 2026-10-21 | 2026-10-29
| Кладка наружных стен 6 этаж | 2026-10-30 | 2026-11-09
| Кладка наружных стен 7 этаж | 2026-11-10 | 2026-11-18
| Кладка наружных стен 8 этаж | 2026-11-19 | 2026-11-27
| Кладка наружных стен 9 этаж | 2026-11-30 | 2026-12-08
| Кладка наружных стен 10 этаж | 2026-12-09 | 2026-12-17
| Кладка наружных стен 11 этаж | 2026-12-18 | 2026-12-28
| Кладка наружных стен 12 этаж | 2026-12-29 | 2027-01-15
| Кладка наружных стен 13 этаж | 2027-01-18 | 2027-01-26
| Кладка наружных стен 14 этаж | 2027-01-27 | 2027-02-04
| Кладка наружных стен 15 этаж | 2027-02-05 | 2027-02-15
| Кладка наружных стен 16 этаж | 2027-02-16 | 2027-02-24
| Кладка наружных стен 17 этаж | 2027-02-25 | 2027-03-05
| Кладка наружных стен 18 этаж | 2027-03-08 | 2027-03-16
| Кладка наружных стен 19 этаж | 2027-03-17 | 2027-03-25
| Кладка наружных стен 20 этаж | 2027-03-26 | 2027-04-05
| Кладка наружных стен 21 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-14
| Кладка наружных стен 22 этаж | 2027-04-15 | 2027-04-23
| Кладка наружных стен 23 этаж | 2027-04-26 | 2027-05-04
| Внутренние стены и перегородки | 2026-09-14 | 2027-05-13
| Кладка внутренних стен и перегородок Цокольный этаж | 2026-09-14 | 2026-10-13
| Кладка внутренних стен и перегородок 1 этаж | 2027-05-05 | 2027-05-13
| Кладка внутренних стен и перегородок 2 этаж | 2026-09-22 | 2026-09-30
| Кладка внутренних стен и перегородок 3 этаж | 2026-10-01 | 2026-10-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 4 этаж | 2026-10-12 | 2026-10-20
| Кладка внутренних стен и перегородок 5 этаж | 2026-10-21 | 2026-10-29
| Кладка внутренних стен и перегородок 6 этаж | 2026-10-30 | 2026-11-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 7 этаж | 2026-11-10 | 2026-11-18
| Кладка внутренних стен и перегородок 8 этаж | 2026-11-19 | 2026-11-27
| Кладка внутренних стен и перегородок 9 этаж | 2026-11-30 | 2026-12-08
| Кладка внутренних стен и перегородок 10 этаж | 2026-12-09 | 2026-12-17
| Кладка внутренних стен и перегородок 11 этаж | 2026-12-18 | 2026-12-28
| Кладка внутренних стен и перегородок 12 этаж | 2026-12-29 | 2027-01-15
| Кладка внутренних стен и перегородок 13 этаж | 2027-01-18 | 2027-01-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 14 этаж | 2027-01-27 | 2027-02-04
| Кладка внутренних стен и перегородок 15 этаж | 2027-02-05 | 2027-02-15
| Кладка внутренних стен и перегородок 16 этаж | 2027-02-16 | 2027-02-24
| Кладка внутренних стен и перегородок 17 этаж | 2027-02-25 | 2027-03-05
| Кладка внутренних стен и перегородок 18 этаж | 2027-03-08 | 2027-03-16
| Кладка внутренних стен и перегородок 19 этаж | 2027-03-17 | 2027-03-25
| Кладка внутренних стен и перегородок 20 этаж | 2027-03-26 | 2027-04-05
| Кладка внутренних стен и перегородок 21 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-14
| Кладка внутренних стен и перегородок 22 этаж | 2027-04-15 | 2027-04-23
| Кладка внутренних стен и перегородок 23 этаж | 2027-04-26 | 2027-05-04
| Перегородки вентшахт и в местах прохода коммуникаций | 2026-10-01 | 2027-05-19
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 1 этаж | 2027-05-14 | 2027-05-17
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 2 этаж | 2026-10-01 | 2026-10-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 3 этаж | 2026-10-12 | 2026-10-13
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 4 этаж | 2026-10-21 | 2026-10-22
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 5 этаж | 2026-10-30 | 2026-11-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 6 этаж | 2026-11-10 | 2026-11-11
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 7 этаж | 2026-11-19 | 2026-11-20
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 8 этаж | 2026-11-30 | 2026-12-01
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 9 этаж | 2026-12-09 | 2026-12-10
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 10 этаж | 2026-12-18 | 2026-12-21
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 11 этаж | 2026-12-29 | 2026-12-30
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 12 этаж | 2027-01-18 | 2027-01-19
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 13 этаж | 2027-01-27 | 2027-01-28
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 14 этаж | 2027-02-05 | 2027-02-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 15 этаж | 2027-02-16 | 2027-02-17
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 16 этаж | 2027-02-25 | 2027-02-26
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 17 этаж | 2027-03-08 | 2027-03-09
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 18 этаж | 2027-03-17 | 2027-03-18
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 19 этаж | 2027-03-26 | 2027-03-29
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 20 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-07
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 21 этаж | 2027-04-15 | 2027-04-16
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 22 этаж | 2027-04-26 | 2027-04-27
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 23 этаж | 2027-05-05 | 2027-05-06
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций на кровле | 2027-05-18 | 2027-05-19
2 | Паркинг и стилобатная часть | 2026-11-26 | 2027-02-08
| Устройство наружных стен | 2026-12-10 | 2026-12-23
| Кладка наружных стен 1 этаж | 2026-12-10 | 2026-12-23
| Внутренние стены и перегородки | 2026-11-26 | 2026-12-23
| Кладка внутренних стен и перегородок Цокольный этаж | 2026-11-26 | 2026-12-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 1 этаж | 2026-12-10 | 2026-12-23
| Перегородки вентшахт и в местах прохода коммуникаций | 2027-02-03 | 2027-02-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций Цокольный этаж этаж | 2027-02-03 | 2027-02-04
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 1 этаж | 2027-02-05 | 2027-02-08
| Подрядчик: | [45 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [45 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [45 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [45 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [45 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [45 empty] | м.п.