## ГПР
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству внутренней вентиляции, дымоудаления, кондиционирования
на объекте: "Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом по улице Машинистов в Железнодорожном районе г. Екатеринбург"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-02 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  | 2027-10-02 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  |  | 2027-12-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27
1 | ГП-1 Секция 2 - 24 эт. | 2026-09-01 | 2027-11-26 | 452
| ГП1-2 Внутренняя вентиляция, дымоудаление, кондиционирование | 2026-09-01 | 2027-11-26 | 452
| ГП1-2 Вентиляция естественная | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 274
| Монтаж воздуховодов (естественная) подвальный этаж | 2027-05-24 | 2027-06-01
| Монтаж воздуховодов (естественная) цокольный этаж | 2027-05-13 | 2027-05-21
| Монтаж воздуховодов (естественная) 1 этаж | 2026-09-01 | 2026-09-09
| Монтаж воздуховодов (естественная) 2 этаж | 2026-09-10 | 2026-09-18
| Монтаж воздуховодов (естественная) 3 этаж | 2026-09-21 | 2026-09-29
| Монтаж воздуховодов (естественная) 4 этаж | 2026-09-30 | 2026-10-08
| Монтаж воздуховодов (естественная) 5 этаж | 2026-10-09 | 2026-10-19
| Монтаж воздуховодов (естественная) 6 этаж | 2026-10-20 | 2026-10-28
| Монтаж воздуховодов (естественная) 7 этаж | 2026-10-29 | 2026-11-06
| Монтаж воздуховодов (естественная) 8 этаж | 2026-11-09 | 2026-11-17
| Монтаж воздуховодов (естественная) 9 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-26
| Монтаж воздуховодов (естественная) 10 этаж | 2026-11-27 | 2026-12-07
| Монтаж воздуховодов (естественная) 11 этаж | 2026-12-08 | 2026-12-16
| Монтаж воздуховодов (естественная) 12 этаж | 2026-12-17 | 2026-12-25
| Монтаж воздуховодов (естественная) 13 этаж | 2026-12-28 | 2027-01-14
| Монтаж воздуховодов (естественная) 14 этаж | 2027-01-15 | 2027-01-25
| Монтаж воздуховодов (естественная) 15 этаж | 2027-01-26 | 2027-02-03
| Монтаж воздуховодов (естественная) 16 этаж | 2027-02-04 | 2027-02-12
| Монтаж воздуховодов (естественная) 17 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-23
| Монтаж воздуховодов (естественная) 18 этаж | 2027-02-24 | 2027-03-04
| Монтаж воздуховодов (естественная) 19 этаж | 2027-03-05 | 2027-03-15
| Монтаж воздуховодов (естественная) 20 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-24
| Монтаж воздуховодов (естественная) 21 этаж | 2027-03-25 | 2027-04-02
| Монтаж воздуховодов (естественная) 22 этаж | 2027-04-05 | 2027-04-13
| Монтаж воздуховодов (естественная) 23 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-22
| Монтаж воздуховодов (естественная) 24 этаж | 2027-04-23 | 2027-05-03
| Монтаж воздуховодов (естественная) Кровля | 2027-05-04 | 2027-05-12
| ГП1-2 Вентиляция общеобменная | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 274
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) подвальный этаж | 2027-05-24 | 2027-06-01
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) цокольный этаж | 2027-05-13 | 2027-05-21
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 1 этаж | 2026-09-01 | 2026-09-09
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 2 этаж | 2026-09-10 | 2026-09-18
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 3 этаж | 2026-09-21 | 2026-09-29
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 4 этаж | 2026-09-30 | 2026-10-08
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 5 этаж | 2026-10-09 | 2026-10-19
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 6 этаж | 2026-10-20 | 2026-10-28
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 7 этаж | 2026-10-29 | 2026-11-06
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 8 этаж | 2026-11-09 | 2026-11-17
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 9 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-26
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 10 этаж | 2026-11-27 | 2026-12-07
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 11 этаж | 2026-12-08 | 2026-12-16
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 12 этаж | 2026-12-17 | 2026-12-25
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 13 этаж | 2026-12-28 | 2027-01-14
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 14 этаж | 2027-01-15 | 2027-01-25
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 15 этаж | 2027-01-26 | 2027-02-03
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 16 этаж | 2027-02-04 | 2027-02-12
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 17 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-23
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 18 этаж | 2027-02-24 | 2027-03-04
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 19 этаж | 2027-03-05 | 2027-03-15
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 20 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-24
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 21 этаж | 2027-03-25 | 2027-04-02
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 22 этаж | 2027-04-05 | 2027-04-13
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 23 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-22
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) 24 этаж | 2027-04-23 | 2027-05-03
| Монтаж воздуховодов (общеобменная) Кровля | 2027-05-04 | 2027-05-12
| ГП1-2 Вентиляция противодымовая | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 274
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) подвальный этаж | 2027-05-24 | 2027-06-01
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) цокольный этаж | 2027-05-13 | 2027-05-21
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 1 этаж | 2026-09-01 | 2026-09-09
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 2 этаж | 2026-09-10 | 2026-09-18
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 3 этаж | 2026-09-21 | 2026-09-29
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 4 этаж | 2026-09-30 | 2026-10-08
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 5 этаж | 2026-10-09 | 2026-10-19
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 6 этаж | 2026-10-20 | 2026-10-28
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 7 этаж | 2026-10-29 | 2026-11-06
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 8 этаж | 2026-11-09 | 2026-11-17
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 9 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-26
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 10 этаж | 2026-11-27 | 2026-12-07
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 11 этаж | 2026-12-08 | 2026-12-16
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 12 этаж | 2026-12-17 | 2026-12-25
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 13 этаж | 2026-12-28 | 2027-01-14
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 14 этаж | 2027-01-15 | 2027-01-25
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 15 этаж | 2027-01-26 | 2027-02-03
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 16 этаж | 2027-02-04 | 2027-02-12
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 17 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-23
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 18 этаж | 2027-02-24 | 2027-03-04
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 19 этаж | 2027-03-05 | 2027-03-15
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 20 этаж | 2027-03-16 | 2027-03-24
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 21 этаж | 2027-03-25 | 2027-04-02
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 22 этаж | 2027-04-05 | 2027-04-13
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 23 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-22
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) 24 этаж | 2027-04-23 | 2027-05-03
| Монтаж воздуховодов (противодымовая) Кровля | 2027-05-04 | 2027-05-12
| ГП1-2 Монтаж вентиляционного оборудования на кровле | 2027-06-14 | 2027-06-28 | 15
| Монтаж крышных вентиляторов | 2027-06-14 | 2027-06-21
| Установка зонтов над шахтами | 2027-06-22 | 2027-06-28
| ГП1-2 Монтаж оборудования | 2027-06-29 | 2027-07-28 | 30
| Монтаж приточной установки | 2027-06-29 | 2027-07-28
| Монтаж вытяжной установки | 2027-06-29 | 2027-07-28
| ГП1-2 Монтаж противопожарных клапанов | 2027-06-24 | 2027-09-03 | 72
| Монтаж противопожарных клапанов подвальный этаж | 2027-09-02 | 2027-09-03
| Монтаж противопожарных клапанов цокольный этаж | 2027-08-31 | 2027-09-01
| Монтаж противопожарных клапанов 1 этаж | 2027-06-24 | 2027-06-25
| Монтаж противопожарных клапанов 2 этаж | 2027-06-28 | 2027-06-29
| Монтаж противопожарных клапанов 3 этаж | 2027-06-30 | 2027-07-01
| Монтаж противопожарных клапанов 4 этаж | 2027-07-02 | 2027-07-05
| Монтаж противопожарных клапанов 5 этаж | 2027-07-06 | 2027-07-07
| Монтаж противопожарных клапанов 6 этаж | 2027-07-08 | 2027-07-09
| Монтаж противопожарных клапанов 7 этаж | 2027-07-12 | 2027-07-13
| Монтаж противопожарных клапанов 8 этаж | 2027-07-14 | 2027-07-15
| Монтаж противопожарных клапанов 9 этаж | 2027-07-16 | 2027-07-19
| Монтаж противопожарных клапанов 10 этаж | 2027-07-20 | 2027-07-21
| Монтаж противопожарных клапанов 11 этаж | 2027-07-22 | 2027-07-23
| Монтаж противопожарных клапанов 12 этаж | 2027-07-26 | 2027-07-27
| Монтаж противопожарных клапанов 13 этаж | 2027-07-28 | 2027-07-29
| Монтаж противопожарных клапанов 14 этаж | 2027-07-30 | 2027-08-02
| Монтаж противопожарных клапанов 15 этаж | 2027-08-03 | 2027-08-04
| Монтаж противопожарных клапанов 16 этаж | 2027-08-05 | 2027-08-06
| Монтаж противопожарных клапанов 17 этаж | 2027-08-09 | 2027-08-10
| Монтаж противопожарных клапанов 18 этаж | 2027-08-11 | 2027-08-12
| Монтаж противопожарных клапанов 19 этаж | 2027-08-13 | 2027-08-16
| Монтаж противопожарных клапанов 20 этаж | 2027-08-17 | 2027-08-18
| Монтаж противопожарных клапанов 21 этаж | 2027-08-19 | 2027-08-20
| Монтаж противопожарных клапанов 22 этаж | 2027-08-23 | 2027-08-24
| Монтаж противопожарных клапанов 23 этаж | 2027-08-25 | 2027-08-26
| Монтаж противопожарных клапанов 24 этаж | 2027-08-27 | 2027-08-30
| ГП1-2 Монтаж вентиляционных решеток | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 19
| Монтаж вентиляционных решеток | 2027-10-18 | 2027-11-05
| ГП1-2 ПНР системы вентиляции | 2027-11-08 | 2027-11-26 | 19
| ПНР системы вентиляции | 2027-11-08 | 2027-11-26
| Подрядчик: | [90 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [90 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [90 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [90 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [90 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [90 empty] | м.п.