
 Приложение №2
к Договору подряда № 
от                  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Объект:	Comment by Ейбогин Игорь: Необходимо заполнить в рамках планируемого ТЗ
	"Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный к квартале улиц Т. Кармацкого - Е. Войнова в г. Тюмени. 2 очередь строительства"

	Предмет:
	Выполнение комплекса работ по разработке земляных работ котлована, шпунтового ограждения, гидроизоляции фундамента и монолитных работ каркаса здания		

	Срок проведения работ:
	

	Заказчик:
	ООО «Любимый город»

	Вид строительства:
	Новое строительство/реконструкция



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:
1.1. Технико-экономические показатели объекта строительства:
- общая площадь здания 53 140,97 м2
- количество этажей (в т.ч. подземных) 12-25 этажный дом с учетом цокольного этажа и пристроенного подземного одноуровневого паркинга
- площадь паркинга 7 165,14
- каркас здания монолит. 
1.2. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику/Генеральному подрядчику:
· Проект производства работ с перечислением всех видов работ и технологической картой по каждому виду работ. 
· Акт-допуск, подписанный Сторонами. Акт-допуск необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт-допуск подписывается генеральным директором.
· Акт приемки-передачи площадки. Акт приемки-передачи необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт приемки-передачи подписывается генеральным директором.
· Приказы на ответственных лиц за подрядчика производство работ и технику безопасности.
· Подготовить и согласовать график работы с учетом требований ГПР в части сроков, фронта работы, необходимого количества персонала на площадке, с выработкой в день или неделю.
1.3. До начала выполнения работ Заказчику/Генеральному подрядчику необходимо предоставить Подрядчику:
· Список ответственных представителей заказчика/генерального подрядчика.
1.4. Перед заключением договора подрядчик обязан провести комплексный анализ ВДЦ на соответствии ПД и РД и после подписания учесть:
- объем соответствующего вида работ в ПД и РД соответствует стоимости договора и не требует дополнительных оплат в виде заключения дополнительных соглашений согласно договору:
- объем соответствующего вида работ принимается согласно ПД и РД;
- при неучтенном объеме работ в ВДЦ подрядчик выполняет его за свой счет.
1.5. Несвоевременный выход на работу в день, согласованный в договоре, влечет применение штрафа согласно приложению к договору.
1.6. Ответственность за соблюдение требований по организации работы и результатов работы и несение ответственности в виде штрафов за несоблюдение требований согласно договору и приложения к договору.
1.7. С момента подписания договора принимается 14-ти дневный испытательный срок с периодической сверкой фактического и планового объема выполненных работ и качества работ, а также учитывается производственная дисциплина и выполнение требований ОТ и ТБ.
	С не прошедшими испытательный срок по собственной вине (вина заказчика не рассматривается) заказчик имеет право расторгнуть договор либо продлить испытательный срок согласно договору - 14 календарных дней.
1.8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии техническим заданием, графиком производства работ, рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил.
1.9. Допустимые отклонения приведены в ГОСТ, СНиП, СП и прочей нормативной документацией.
1.10. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
1.11. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.
1.12. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Ежедневно обеспечивать нахождение на объекте одного постоянного квалифицированного инженерно-технического работника (далее - ИТР), не менее одного сотрудника ИТР на 10 сотрудников во время производства работ на объекте.
1.13. Обеспечивать на объекте (строительной площадке) выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, пожарной безопасности, промсанитарии, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдение высокой культуры производства, в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, осуществлять мойку колес, использовать униформу. Униформа должна быть согласована с Генеральным подрядчиком, отвечать внутренним нормативным требованиям.
1.14. Подрядчик обязан, ежедневно обеспечивать порядок на рабочем месте и строительном участке, компоновать (сортировать) строительный мусор по определенным видам и производить утилизацию в специально отведенный для этого контейнер, не допуская складирование различных видов строительного мусора (из материалов разного вида) в непредназначенный для этого контейнер.
1.15. Подрядчик обязан своевременно, не позднее чем за два рабочих дня уведомить Генерального подрядчика о готовности скрытых работ и подготовить сдачу-приемку таких работ. Приемка скрытых работ Генеральным подрядчиком является обязательной для производства последующих работ. В случае если Подрядчик своевременно не уведомил Генерального подрядчика о выполнении скрытых работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и после проверки ее восстановить.
1.16. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.
1.17. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика.
1.18. Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ Подрядчиком производится ежемесячно. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ или работ в полном объеме, пригласить представителя Генерального подрядчика на приемку.
1.19. Генеральный подрядчик, получивший письменное уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ, этапа работ обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения такого уведомления приступить к их приемке.
1.20. Предъявление выполненных работ, в том числе скрытых, Подрядчиком Генеральному подрядчику осуществляется только при 100% оконченного этапа. Этап - подразумевает собой весь комплекс работ на этаже одной секции, либо ГП.
1.21. Работы, выполненные с браком и несоответствующие рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил переделываются за собственный счет и своими материалами, соответствующими рабочей и проектной документации, ГОСТам.
1.22. Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ до подписания итогового акта сдачи дома.
1.23. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5 лет и 6 месяцев (66 месяцев), исчисляемый с момента завершения работ, предусмотренных настоящим договором, и приемки надлежащего результата работ Генеральным подрядчиком по соответствующему акту или с момента надлежащего устранения недостатков в полном объёме. Общий гарантийный срок на технологические и инженерные системы и оборудование, необходимое для надлежащей эксплуатации Объекта, устанавливается по соглашению Сторон на три года и три месяца с момента подписания в установленном порядке Итогового акта приемки выполненных работ. В случае если заводом- изготовителем на инженерные системы (их элементы) и на вышеназванное оборудование установлен иной гарантийный срок по сравнению с установленным сторонами, то при гарантийном обслуживании применяется гарантийный срок завода–изготовителя. Устранение недостатков, возникших в течение гарантийного срока по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, осуществляется его силами и (или) за его счёт и возмещению не подлежит.
1.24. Работа с давальческим материалом включает в себя:	Comment by Ейбогин Игорь: Работа с Давалом включается в зависимости от вида работ
- приемку материала согласно передаточному акту в требуемый срок
- ответственность за сохранность давальческого материала.
- обязанность складирования и обеспечения условий хранения материала.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:	Comment by Ейбогин Игорь: Необходимо заполнить в рамках планируемого ТЗ
Состав работ
4.1 Осуществление входного контроля материалов с записью в журнал входного контроля;
4.2 Геодезическая разбивка расположения вертикальных конструкций;
4.3 Срезка ПРС (почвенно растительного слоя);
4.4 Перемещение грунта в указанное генподрядчиком место; 
4.5 Черновая выемка грунта и окончательная (финишная) выемка грунта;
4.6 Устройство ограждения котлована;
4.7 Устройство спусков в котлован, согласно ППР;
4.8 Расстановка знаков;
4.9 Ручная Доработка; 
4.10  Песчаная подсыпка; 
4.11  Отвод поверхностных и грунтовых вод.
4.12  Отсыпку песком дна котлована до проектных отметок с уплотнением;
4.13  Ручную и механическую доработку основания до проектных отметок; 
4.14  Подготовка основания конструкций (удаление наплывов и «цементного молока»);
4.15  Срубка «голов» свай;
4.16  Монтаж опалубки;
4.17  Устройство армирования; 
4.18  Монтаж греющих кабелей ПНСВ, электродов (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С);
4.19  Очистка основания опалубки (продувка основания сжатым воздухом (компрессором));
4.20  Проверка отклонений опалубки;
4.21  Бетонирование;
4.22  Устройство бетонной подготовки;
4.23  Устройство гидроизоляции; 
4.24  Монтаж теплоизоляции цоколя;
4.25  Соблюдение температурно-влажностного режима бетонных конструкций, до набора 80% проектной прочности;
4.26  Монтаж сборных лестничных маршей с зашивкой от повреждений;
4.27  Монтаж временных ограждений на лестничных маршах;
4.28  Заполнение отверстий от монтажных шпилек ремонтными составами;
4.29  Устройство закладных под молниезащиту и т.п.;
4.30  Затирка ФП типа «промышленные полы» в местах тех. Помещений (согласно раздела АР);
4.31  Составление исполнительно-технической документации;
4.32  Уборка мусора;
4.33  Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы;
4.34  Сдача - приемка выполненных работ;
4.35  Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.
4.36  Лабораторные обследование прочности бетона в возрасте 7 и 28 суток с оформлением протокола от аккредитованной лаборатории. 



2.1. Основание для выполнения работ:
Работы выполнить на основании технического задания, ведомости объемов работ, калькуляции, приложений к ТЗ, схем (при наличии) и проекта: 
· Раздел АТ-108-СЗКР/25-АР (Архитектурные решения)
· Раздел АТ-108-СЗКР/25-КР (Конструктивные решения), том 4, Изм.1
· Раздел АТ-108-СЗКР/25-ПОС (Проект организации строительства) 
· Разделы рабочей АТ-108-СЗКР/25-Р-КЖ документации выданной через цифровую платформу «СИГНАЛ»

2.2. На основании рабочей документации, представляемой генподрядчиком, технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы.
Основные работы:
2.2.1. Устройство земляных работ, разработка грунта котлована

 Защита от промерзания:
· Не допускается промерзание грунтов основания в период производства работ.
· При перерывах в работе более 1 суток в зимний период основание должно быть утеплено теплоизоляционными материалами (например, пенополистиролом) или укрыто геотекстилем и слоем снега.
· Защитный слой грунта мощностью 0,25–0,30 м должен сохраняться до момента устройства фундаментов.
 Защита от промачивания:
· Организовать водоотвод с территории строительства для исключения попадания атмосферных вод в котлован.
· Немедленно после разработки участка котлована выполнять планировку и уплотнение основания.
· Исключить длительное стояние открытого котлована. Устройство фундаментов должно производиться вслед за проходкой и зачисткой основания.
 В случае выявления верховодки или подтопления:
· Немедленно организовать временный водоотвод (приямки, насосы).
· При необходимости выполнить локальное водопонижение.
. Последовательность работ:
· Разработка ведется механизированным способом с соблюдением проектных отметок.
 Контроль качества основания:
· После завершения разработки выполнить зачистку дна котлована вручную.
· Провести инструментальный контроль отметок и геометрии.
· Основание должно соответствовать проекту и акту приемки основания.
. Ограждение котлована:
· Установить временное ограждение по периметру котлована высотой не менее 1,2 м.

	Устройство шпунтового ограждения котлована в соответствии с проектом ШК
	Конструкция ограждения
· Тип: временное шпунтовое ограждение из деревянной забирки (бревна) между стальными стойками.
· Стойки: из двутавров 35Ш2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С255 по ГОСТ 27772-2021.
· Шаг стоек: 2,0 м.
· Защемление стоек: в пробуренных скважинах диаметром 620 мм на глубину 3,0 м от дна котлована с бетонированием класса В15.

	Требования к материалам
· Деревянная забирка: бревна хвойных пород, влажность не более 25%, без трещин и гнили.
· Бетон для заливки скважин: класс В15, морозостойкость F50, водонепроницаемость W4.
· Стальные стойки: защита от коррозии (окраска или оцинковка).

Технические требования 
· Расчетный срок службы ограждения: 2 года.
· Максимальное горизонтальное перемещение верха ограждения: не более 10 мм.
· Усилие в стойках: учтены нагрузки от давления грунта, воды и временные нагрузки от строительной техники.
· Между забиркой и откосом котлована выполнить обратную засыпку хорошо фильтрующим грунтом (отсев, мелкий скальник) для снижения гидростатического давления.

Требования к производству работ
· Работы выполняются в соответствии с ППР (Проектом производства работ).
· Запрещается:
		превышение проектных нагрузок на ограждение;
		повреждение гидроизоляции и дренажных систем;
По окончании работ ограждение подлежит демонтажу с восстановлением территории.

Устройство гидроизоляции фундамента
	В соответствии с ППР и РД
	Устройство монолитных конструкций
	
В соответствии с ППР и РД
Класс бетонной поверхности монолитных конструкций без последующей отделки (лестничные клетки и технические помещения) А3, остальные конструкции А6. 

Работы с башенными кранами и подъемниками должны быть организованы в строгом соответствии с ППР, РД и инструкциями завода-изготовителя.
· Башенные краны:
· Места установки кранов, зоны работы и складирования должны быть указаны в ППРк и согласованы с Генподрядчиком.
· Грузозахватные приспособления должны быть инвентарными, иметь бирки и паспорта, проходить регулярное освидетельствование.
· Запрещается подъем бетона в бадьях без огражденных приемных площадок.


2.3. Границы участков производства работ:
2.3.1. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ по выполнению комплекса земляных и монолитных работ (в т.ч. сопутствующих работ, необходимых для выполнения, указанного выше состава работ, в соответствии с полученной   рабочей документацией, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть) 

В составе работ перечислены основные виды работ обязательные к выполнению. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.

2.4. Технические требования к работам:
2.4.1. Качество работ, изделий и конструкций, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих СНиП, СП, ГОСТ и прочей нормативной документацией, относящейся к предмету и виду работ, указанных в Договоре или калькуляции к нему;
2.4.2. Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно нормам выработки, на соответствующий вид работ и указаны в графике производства работ;
2.4.3. Требования безопасности:
Строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты.
Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности. Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.
2.4.4. По окончании монтажных работ Подрядчик проводит необходимые испытания, пуско-наладочные работы смонтированных инженерных систем, оформляет исполнительную документацию, предъявляет смонтированные инженерные сети надзорным органам, участвует в предъявлении и сдаче в эксплуатацию, актов приемки в постоянную эксплуатацию
2.4.5. Готовый к технической сдаче этаж должен быть отшлифован, произведён ремонт мест сколов усадочных трещин, очищен от оборудования и мусора, закрыты деревянными щитами все технологические отверстия, и огорожены все проемы и внешний периметр на рабочем этаже.
2.4.6. При производстве работ по армированию и бетонированию плит перекрытия, Субподрядчик обязан выполнить переопирание плиты перекрытия, на которой находится стойки опалубки монтируемой плиты, до набора прочности монтируемой плиты перекрытия не менее 80%. Данные по количеству и расположению дополнительных стоек переопирания в соответствии с рекомендацией ГИПа технического заказчика.

2.4.7. Организация складирования материалов и опалубки:
Субподрядчик осуществляет своевременную заявку на материалы, а также осуществляет погрузо-разгрузочные работы, входной контроль материалов в соответствии с действующими нормативами. При разгрузочных работах необходимо проверять качество материала и его вес. В случае несоответствия срочно сообщить информацию представителю Генподрядчика и составить соответствующий Акт. В противном случае затраты по недостаче материала либо применение некачественного материала несет Субподрядчик.

Арматуру необходимо заказывать по согласованному плану потребности, раскрой арматуры согласовать до начала работ с специалистом ПТО Генподрядчика. Субподрядчик отвечает за качество хранения арматуры, исключающее ее коррозию (при выпадении осадков арматуру необходимо накрывать).

Места складирования должны быть согласованы с Генподрядчиком, обозначены на стройгенплане и соответствовать проекту производства работ.
Арматура: складироваться на инвентарные подкладки и поддоны. Сортовую арматуру – по классам и диаметрам.
Опалубка: складироваться в специально отведенных зонах в разобранном состоянии, элементы – в стопах с прокладками.
Прочие материалы: размещаться с учетом проездов, проходов, условий погрузки-разгрузки и безопасного доступа.
Обеспечить защиту материалов от атмосферных осадков и загрязнения.
2.4.8. Требования к организации арматурного цеха:
Размещение арматурного цеха (участка) должно быть согласовано с Генподрядчиком.
Цех должен быть оборудован:
Стационарными или передвижными гильотинами, станками для гибки арматуры.
Сварочными постами (при необходимости сварных соединений).
Столами для вязки арматурных каркасов и сеток.
Стеллажами для хранения заготовок и готовых каркасов.
Обязательно наличие заземления оборудования и устройства защитного отключения (УЗО).
Территория цеха должна содержаться в чистоте, отходы порезки арматуры своевременно утилизироваться.
Требования по устройству временного ограждения этажей:
По периметру здания: на всех этажах, где ведутся работы, установить защитные ограждения высотой не менее 1.2 м (согласно ГОСТ 23407-78) из инвентарных секций.
Ограждения должны быть прочными, устойчивыми и иметь бортовую доску высотой не менее 0.15 м.
У входов в здание, на лестничных клетках: Устройство защитных козырьков шириной не менее 2 м с наклоном 20° от здания для защиты от падения предметов.
Проемы в перекрытиях: Должны быть ограждены или надежно закрыты.
Все ограждения должны быть установлены до начала работ на высоте и демонтированы только после их полного окончания.


2.5.  До начала производства работ необходимо:
2.5.1. При необходимости выполнить геодезическую разбивку на монтажном горизонте;
2.5.2. Принять у генподрядчика фронт работ полностью или частично, с составлением акта установленной формы;
2.5.3. Пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте у ответственного представителя генподрядчика;
2.5.4. Получить разрешение на производство работ; 
2.5.5. Открыть акт-допуск на производство работ (с предоставлением всей необходимой исходно – разрешительной документации, указанной в акте – допуске);
2.5.6. Выполнить перебазировку необходимой техники на объект;
2.5.7. Согласовать с генподрядчиком пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору;
2.5.8. Предоставить генподрядчику приказы на ответственных представителей;
2.5.9. Разработать технологические карты (ТК) и проект производства работ (ППР) и согласовать его с генподрядчиком:
2.5.10. Технологические карты выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и прочие нормативными документами;
2.5.11. Проект производства работ выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и МДС 12-81.2007;
2.5.12. В срок не более 3 рабочих дней с момента получения замечаний к ТК и ППР, устранить замечания и направить откорректированные ТК и ППР генподрядчику.
2.5.13. В рамках разработки ППР разработать графики производства работ, поставки изделий и материалов и согласовать их с генподрядчиком;


 
2.6. В ходе производства работ:
2.6.1. При необходимости согласовать с генеральным подрядчиком потребность работы в несколько смен;
2.6.2. Обеспечить себя временным электроснабжением. Генеральный подрядчик предоставляет точки подключения к электроснабжению. Место расположения точек подключения при этом не должно превышать 50 метров от места производства работ. Подрядчик обязуется установить узлы учета электроэнергии для каждой точки подключения, работы производятся по согласованию с генеральным подрядчиком. Подрядная организация компенсирует ежемесячно затраченную (потребленную)электроэнергию генеральному подрядчику, по тарифу установленному поставщиком электроэнергии. 
2.6.3. Обеспечить себя технической водой, необходимой для производства работ. В случае устройства точки раздачи технической воды на объекте строительства генеральный подрядчик имеет право обеспечить подрядчика техничкой водой на технические нужды. В этом случае подрядчик ежемесячно компенсирует генподрядчику расходы по водоснабжению
2.6.4. Обеспечить входной контроль качества материалов, изделий и конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019;
2.6.5. Заказчик проводит строительный контроль в программе «iflat». Подрядчику необходимо осуществлять сдачу результата работ посредством программы «iflat». Заказчик проводит обучение и осуществляет доступ в программу.
2.6.6. Учитывать дополнительные требования, определяемые технологией производства работ по согласованному ППР;
2.6.7. Выполнить мероприятия по защите конструкций от внешних воздействий (при необходимости);
2.6.8. Вести работы с учетом необходимости проведения смежных работ, для чего своевременно передавать фронты работ смежным организациям, а также своевременно информировать генерального подрядчика о необходимости проведения таких работ;
2.6.9.  Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки (места производства работ), бытовых помещений, занимаемых подрядчиком, от строительного и бытового мусора. Установить емкости под строительный мусор;
2.6.10. По окончанию трудовой смены подрядчик обязан навести порядок на рабочем месте, образованный в течении дня строительный мусор, подрядчик обязан переместить в пункт утилизации и хранения твердых отходов и при его наполнении утилизировать с предоставлением отчетной документации. В случае неисполнения данного требования подрядчиком, генподрядчик вправе в одностороннем порядке составить акт и произвести эти действия, с последующей компенсацией за счет подрядчика;
2.6.11. Принять давальческие (при их наличии) в полном объёме от генерального подрядчика при их поставке на строительную площадку вне зависимости от краткосрочных потребностей в таких материалах при производстве СМР подрядчиком, согласно утвержденному регламенту порядка действий по приемке ТМЦ подрядной организации на строительном объекте; 
2.6.12. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на строительной площадке. Любые перемещения материалов (в т.ч. давальческих) на строительной площадке, включая перемещение с места складирования на место производства работ является ответственностью подрядчика. В случае порчи результата выполненных работ третьих лиц подрядчик несет полную финансовую ответственность, в том числе и за сопутствующие устранению результата порчи работы;
2.6.13. Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
2.6.14. Обеспечивать меры по экологической безопасности. Соблюдать строгое выполнение правил, предусмотренных Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. оснастку, инструмент на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.
   
2.7.   Правила нахождения на строительной площадке:
2.7.1. На строительной площадке запрещено:
- проживание в бытовых помещениях;
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в неотведённых специальных местах;
- находится без спец. одежды и средств индивидуальной защиты;
- находиться без разрешительных документов.
2.7.2. На строительной площадке рабочие и служащие подрядчика обязаны:
- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.
- соблюдать требования по контролю доступа на строительную площадку и внутреннего распорядка генподрядчика.
- получить акт-допуск на строительную площадку.
 
2.8. При окончании работ:
2.8.1. Подрядчик в течении 7 рабочих дней обязан вывезти с объекта машины, механизмы, оборудование, оснастку, инструмент на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.
 
2.9. Требования к использованию материалов и изделий:
2.9.1. Использовать только новые материалы. 
2.9.2. Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ). Все используемые материалы должны иметь разрешения на применение на территории РФ. 
2.9.3. Материалы должны использоваться в установленный срок (срок годности).
2.9.4. В случае, если экспертизой установлено несоответствие материалов требованиям   проекта   и   нормативным   документам, произвести    их    замену    таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой материалов и заменой их на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на сторону, предоставившую материалы ненадлежащего качества.
2.9.5. ВНИМАНИЕ! Замена предусмотренных проектом материалов, методов, условий допускается только по согласованию с проектной организацией - автором проектной документации, генподрядчиком.
2.9.6. Каждая партия товара должна сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано (наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; наименование материала и его условное обозначение; номер партии и дату изготовления; результаты испытаний).
 
2.10. Нормативная документация:
2.10.1. Работы выполнить в соответствии с ППР, проектной документацией, а также в соответствии со нормативными документами:
2.10.2. - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
2.10.3. - Постановление Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. N 18-7 "О принятии государственных строительных норм и правил "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
2.10.4. - СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве.
2.10.5. - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
2.10.6. Качество работ, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативно технических документов;
2.10.7. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
2.10.8. СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, Правила производства и приемки работ». 
2.10.9. СП 412.1325800.2018 «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений, Правила производства работ».


3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ:
· Исполнительная документация оформляется в соответствии с приказом Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр.
· и предоставляется на каждый отчетный период или этап работ (по ГП, посекционно, поэтажно) в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате PDF; К каждому экземпляру исполнительной документации должен быть оформлен реестр по форме перечня документации, прилагаемой к акту приемки законченного строительства построенного объекта капитального строительства, размещенного на сайте Департамента государственного жилищного и строительного надзора СО и направлен в формате DOC, XLS Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению дел, принимаемых в архив
· 
3.1. Обязательная исполнительная документация для передачи Генподрядчику:
	№ п/п.
	Наименование

	1
	Акты освидетельствования скрытых работ на устройство материалов и оборудования, скрываемого под последующими работами.

	2
	Исполнительные схемы с указанными размерными параметрами

	3
	Сертификаты, технические паспорта на материалы, изделия, крепежи и прочие элементы, применяемые при выполнении работ.

	4
	Акты освидетельствования ответственных конструкций 

	5
	Протоколы лабораторных испытаний бетонных конструкций в возрасте 7 сут. и 28 суток., 

	6
	Протоколы испытаний уплотнения грунта и оснований

	
	

	
	

	
	


3.2. Наличие обязательных журналов:
	№ п/п.
	Наименование

	Обязательные журналы для ведения и передачи Генподрядчику

	1
	Общий журнал работ

	2
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	Обязательные журналы для наличия и ведения на стройплощадке

	3
	Журнал бетонных работ

	4
	Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары

	5
	Журналы выдачи СИЗ

	6
	Журналы пожарного инструктажа 

	7
	Журналы инструктажа на рабочем месте

	8
	Прочие журналы по СП ОТ и ТБ




Факт предоставления коммерческого предложения подтверждает, что претендент:
- ознакомлен с техническим заданием на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и в стоимости (коммерческом предложении) учтены изделия, материалы и все вышеперечисленные виды работ, необходимые и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме без заключения дополнительных соглашений.
- подтверждает выполнение всех работ согласно проектной документации, в том числе сопутствующих, вспомогательных, подготовительных и прочих работ не указанных отдельно, но необходимых для выполнения всего комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, а так же с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть в процессе выполнения основных работ.
- ознакомился с территорией и фактическими условиями производства работ и согласен с договором Заказчика.
- Подрядчик подтверждает, что в единичных расценках учтены все инфляционные составляющие, Цены на выполняемые работ твердые и не подлежат увеличению, в течении всего срока действия Договора.



	ПОДРЯДЧИК:
Директор 			
ООО «»		


			  	
м.п.
	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО ТЗ «….»	


				
м.п.
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