
Приложение № 2
к Договору подряда № ________
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса кладочных работ

	
	

	Объект
	Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург, ул. Восточная

	Предмет
	Комплекс работ по устройству наружных и внутренних стен из газобетонных блоков и внутренних перегородок из пазогребневых плит

	Секции
	Секция 1 — 29 этажей; секция 1 — 12 этажей

	Заказчик
	ООО «Любимый город»

	Вид строительства
	Новое строительство

	Плановый период
	26.10.2026 — октябрь 2027 г.





1. Назначение, область применения и приоритет документов
1.1. Настоящее техническое задание устанавливает состав, организацию, технологические требования, контроль качества и порядок приемки комплекса кладочных работ в секциях 1 и 2 жилого дома, а также в относящихся к ним помещениях подземной автостоянки.
1.2. Подрядчик выполняет работы в условиях действующего строительного производства, стесненной городской площадки и параллельной работы монолитных, инженерных и иных подрядных организаций.
1.3. Приоритет документов при противоречиях: письменное изменение рабочей документации/авторское решение; рабочая документация со штампом «В производство работ»; договор и его коммерческие приложения; настоящее ТЗ; согласованный ППР и технологические карты; инструкции производителей материалов. Выявленное противоречие не допускается разрешать подрядчиком самостоятельно.
1.4. Подрядчик до подачи коммерческого предложения обязан изучить РД, ВОР, условия площадки, логистику и смежные процессы и направить перечень расхождений. 
2. Исходные данные и особенности объекта
	Показатель
	Требование/значение

	Общая площадь проекта
	23 992,2 м², (в том числе надземная часть — 21387,4м2; подземная часть — 2604,8м2; паркинг — 1811,4м2)

	Конструктивная схема
	Монолитный железобетонный каркас с заполнением проемов и устройством ненесущих стен/перегородок

	Наружные стены
	Газобетонные блоки — характеристики и толщины по РД и спецификациям

	Межквартирные стены
	Газобетонные блоки — характеристики и толщины по РД; обеспечить проектные показатели звукоизоляции и огнестойкости

	Внутренние перегородки
	Пазогребневые гипсовые плиты — тип, толщина, пустотность и влагостойкость по РД

	Параллельные процессы
	Монолитные работы продолжаются; фронты передаются поэтажно/зонально; светопрозрачные конструкции монтируются параллельно, после передачи фронта. Потенциальная необходимость вести кладку по осям вертикально (для фронта фасадчикам)

	Башенный кран
	Для каменщиков доступен ориентировочно 07:00–08:00 и в обеденное окно. Учесть в расчете цену компенсацию оплаты БК подрядчику по монолитным работам. Заявка на башенный кран делается за сутки.

	Стесненность
	Точечная застройка в центре города; ограниченные зоны разгрузки и складирования. Уточнить с РСО на объекте.



3. Тендерные условия и ключевые договорные и площадочные требования
3.1. До подачи коммерческого предложения участник обязан изучить ТЗ, РД, ВОР, календарный график, логистическую схему, проект договора и регламент площадки, а также провести осмотр объекта либо письменно подтвердить достаточность предоставленных исходных данных. Вопросы и противоречия направляются в период тендера; самостоятельные допущения без раскрытия не допускаются.
3.2. В составе тендерного предложения участник предоставляет:
коммерческое предложение с разбивкой по секциям, этажам/захваткам, видам работ и единицам измерения ВОР;
календарно-ресурсный план: численность ИТР и рабочих, сменность, расчетная выработка, очередность секций и мобилизация;
предварительный план поставок и вертикальной логистики с учетом окон башенного крана, запасов на этажах и допустимых нагрузок;
перечень привлекаемых субподрядчиков, ключевого оборудования, средств подмащивания и грузозахватной оснастки;
перечень отклонений, исключений, дополнительных допущений и требуемых уточнений к ТЗ, ВОР, РД, проекту договора и регламенту площадки;
подтверждение опыта аналогичных работ и наличия квалифицированного персонала, разрешительных документов и системы контроля качества.
3.3. Базовые условия, подлежащие обязательному учету участником тендера:
	№
	Тендерная позиция
	Базовое условие для расчета и подтверждения

	1
	Границы объема
	Цена формируется на полный комплекс в границах РД, ВОР, настоящего ТЗ, включая технологически необходимые подготовительные, вспомогательные и сопутствующие операции. 

	2
	Цена предложения
	Базовое требование — твердые цены на срок договора. В цене учитываются инфляционные риски, мобилизация, ИТР, ППР/ТК, инструмент и оснастка, внутриплощадочные перемещения, подача к рабочему месту, уборка, СИЗ, временная защита работ и иные расходы. 

	3
	Сроки и ресурсы
	Контрольные даты по секциям, этажам и захваткам обязательны. Участник подтверждает достаточность численности и предусматривает резерв ресурсов. Первые 14 календарных дней после мобилизации рассматриваются как период усиленного контроля план-факта, качества, дисциплины и ОТ; последствия невыполнения определяются договором.

	4
	Башенный кран и подача
	Плановые окна для каменщиков: 07:00–08:00 и обеденное окно. Эксклюзивное использование крана не гарантируется. В цену и график включаются подготовка груза к окну, тара/строповка, горизонтальная логистика, страховой запас и согласованный резервный способ подачи мелких материалов и инструмента. Также учитывать необходимость возмещения оплаты БК монолитчикам.

	5
	Стесненная площадка
	Участник учитывает ограниченные зоны разгрузки и складирования, городские ограничения по шуму/проезду, совместную работу с монолитчиками и смежниками, возможное поэтапное предоставление фронта и необходимость ежедневной координации.

	6
	Временные ресурсы
	Генподрядчик предоставляет согласованные точки подключения электроэнергии. Разводка, учет, защита сетей и компенсация потребления за счет и силам подрядчика. 
Обеспечение потребности в технической воде осуществляется полностью силам подрядчика.

	7
	Регламент площадки
	Обязательно учесть пропускной режим, акты допуска, рабочее время, СИЗ/спецодежда, правила работы на высоте и грузоподъемных операций, пожарная безопасность, места курения, бытовой режим, ежедневная уборка, сортировка и вывоз отходов. 

	8
	Приемка и документы
	Выполнения предъявляются по завершенным захваткам/этапам согласно ГПР. Скрытые работы принимаются до закрытия. Ежемесячная приемка и оплата основываются на фактически принятых объемах, закрытых замечаниях (iFlat) и комплекте исполнительной документации. Срок оплаты и формы актов согласно проекту договора.

	9
	Качество и переделки
	До массовых работ выполняется и принимается демоучасток. Работы, не соответствующие РД, ТЗ, ППР/ТК и утвержденному образцу, исправляются подрядчиком своими силами и за свой счет без переноса контрольных дат.

	10
	Ответственность
	Штрафы за нарушение сроков, недостаточную мобилизацию, требования ОТ, порчу имущества/материалов, неисполнение предписаний и иные нарушения применяются только по проекту договора. Участник обязан раскрыть замечания к этим документам в период тендера.

	11
	Гарантия
	Базовая тендерная позиция исходного задания — 66 месяцев с момента приемки надлежащего результата либо полного устранения выявленных недостатков. Окончательный срок, начало его исчисления и процедура гарантийных обращений устанавливаются договором.

	12
	Финансирование
	Безусловное авансирование не предполагается, если иное прямо не установлено тендерной документацией. 

	13
	Разрешения, допуски 
	Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимые допуски, обучение, медосмотры, сертифицированные инструменты/оснастку и иные документы по необходимости. 


3.4. Все отклонения и исключения участника оформляются отдельным приложением к КП в формате «документ/пункт — предлагаемая редакция — влияние на цену — влияние на срок». Отсутствие такого приложения означает, что предложение рассчитано без дополнительных исключений, кроме прямо указанных в заполненной форме КП.
4. Состав и границы работ
4.1. В состав работ входят:
устройство наружных стен и заполнения проемов монолитного каркаса из газобетонных блоков;
устройство межквартирных и иных внутренних стен из газобетонных блоков;
устройство внутренних перегородок из ПГП;
устройство стен вентшахт и шахт инженерных коммуникаций — из материала, прямо указанного в РД;
устройство перемычек, армирование, гибкие связи, закладные и элементы крепления по РД;
устройство примыканий к перекрытиям, колоннам и стенам, деформационных/компенсационных зазоров, противопожарных и акустических заполнений по РД;
разметка, геодезическая разбивка и исполнительная съемка;
устройство проектных проемов и отверстий, их обрамление и последующая заделка после инженерных работ;
кладка на кровле, парапеты, бортики и иные элементы — только по РД и ВОР;
антикоррозионная защита металлических элементов по РД;
погрузочно-разгрузочные операции, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, внутриплощадочная логистика, уборка и вывоз образованного подрядчиком мусора;
временная защита кладки от осадков, замораживания, механических повреждений и загрязнения.
4.2. Граница по паркингу, кровле, вентшахтам и заделке инженерных отверстий подтверждается матрицей границ ответственности до начала мобилизации. При противоречии между предметом ТЗ и разделом границ действует подписанная матрица.
5. Условия строительной готовности и передача фронта
5.1. Фронт передается подрядчику по акту поэтажно или зонально. В акте фиксируются оси и отметки, состояние основания, наличие защитных ограждений, освещения, проходов, точек подключения, складских зон, выявленные дефекты монолита и ограничения смежных работ.
5.2. Подрядчик обязан в течение одной рабочей смены после передачи фронта проверить геометрию и письменно заявить препятствия. Начало кладки без замечаний означает приемку фронта только по явно доступным для проверки параметрам и не освобождает стороны от ответственности за скрытые дефекты.
6. Мобилизация и документы до начала работ
	Документ/условие
	Требование

	ППР и технологические карты
	Не позднее чем за 10 рабочих дней до старта; включить отдельные карты на газобетон, ПГП, зимние работы, логистику и работы у не ограждённых перепадов

	Календарный график
	Увязанный с общим ГПР, по секциям, этажам и зонам, с ресурсами и месячной/недельной выработкой

	График поставок и подъема материалов
	Месячный, недельный и суточный; по типу материала, этажу, массе паллет и окнам крана

	Схема складирования
	С указанием допустимых нагрузок на перекрытие, проходов, пожарных проездов и защиты материалов

	Приказы
	Ответственный производитель работ, ОТ, пожарная безопасность, грузоподъемные операции, геодезия/качество 

	Персонал
	Списки, квалификация, допуски, медосмотры и обучение 

	Материалы
	Реестр сертификатов/паспортов, образцы и подтверждение совместимости клеев, анкеров, заполнителей

	Демоучасток
	2-й этаж секции 2 либо иной согласованный участок; до массового развертывания работ



6.1. Замечания к ППР и ТК устраняются не позднее 3 рабочих дней. Производство работ по несогласованной технологии запрещено.
6.2. Акты допуска и передачи фронта подписываются уполномоченными представителями сторон; обязательная подпись генерального директора не требуется, если полномочия подтверждены приказом/доверенностью.
7. Управление сроками и производительностью
7.1. Подрядчик разрабатывает потоковую схему работ по секциям, этажам и захваткам с раздельными звеньями для газобетона и ПГП. График должен учитывать отставание/опережение монолитного цикла, сроки набора готовности фронта, инженерные закладные и ограниченные подъемные окна.
	
	

	Суточное планирование
	До 12:00 предыдущего дня — заявка на кран, фронт и смежные допуски

	Недельное планирование
	План-факт по м²/м³, численности, этажам и причинам отклонений

	Трехнедельное планирование
	Реестр ограничений с ответственными и сроками снятия

	Отставание
	При прогнозе срыва контрольной даты — уведомление в день выявления и план восстановления в течение 1 рабочего дня

	Качество с первого предъявления
	Целевой показатель не ниже 95% принятых зон без повторного предъявления;

	Резерв ресурсов
	Подрядчик предусматривает резерв звена/смены и инструмента для компенсации локальных сбоев без снижения качества



7.2. Факт выполнения фиксируется ежедневно в утвержденной форме генподрядчика с фотографиями, объемом, численностью и препятствиями.
7.3. Изменение очередности, работа в дополнительные смены и мобилизация дополнительных бригад согласовываются до начала соответствующих работ. Дополнительная сменность не допускает превышения шумовых ограничений и требований площадки.
8. Логистика, складирование и использование подъемных механизмов
8.1. Ограниченное время башенного крана является исходным условием производства работ и должно быть учтено подрядчиком в цене, ППР, численности и графике поставок.
8.2. Плановые окна башенного крана для кладочных работ: 07:00–08:00 и обеденное окно. Приоритет, длительность и порядок заявок устанавливаются недельным графиком грузоподъемных операций.
8.3. Подрядчик обязан:
подавать суточную заявку на подъем не позднее 12:00 предыдущего рабочего дня с указанием груза, массы, габарита, этажа, места приема и ответственного стропальщика;
обеспечивать готовность груза, исправную сертифицированную тару и строповку до начала выделенного окна;
иметь на этаже страховой запас материалов не менее одной полной рабочей смены, если это допускается несущей способностью перекрытия и согласованной схемой складирования;
не размещать паллеты и растворные емкости вне согласованных зон и не превышать допустимую распределенную/сосредоточенную нагрузку;
предусмотреть альтернативную подачу мелких материалов и инструмента грузовым подъемником либо иным согласованным способом; самовольная установка лебедок и подъемников запрещена;
разделять маршруты подачи материалов и эвакуационные/рабочие проходы;
защищать газобетон и ПГП от осадков и увлажнения, складировать на ровном основании в заводской упаковке с вентиляцией по инструкции производителя.
8.4. Срыв согласованного окна по вине одной из сторон фиксируется в суточном журнале. Подрядчик обязан перераспределить звенья на доступные операции; генподрядчик — по возможности предоставить компенсирующее окно без нарушения общего графика.
9. Общие технологические требования
9.1. Работы выполняются по РД, согласованному ППР/ТК и инструкциям производителей материалов. Запрещены самовольные изменения толщины, материала, плотности, класса прочности, марки морозостойкости, типа клея, армирования, креплений и заполнения зазоров.
9.2. Резка блоков и плит выполняется механизированным инструментом с получением ровной грани; раскалывание ударами не допускается. Пыль удаляется, рабочие места обеспечиваются пылеудалением/уборкой.
9.3. Запрещается кладка по загрязненному, обледенелому, непрочному или не принятому основанию. Неровности основания устраняются способом, предусмотренным РД и ТК.
9.4. Незавершенная кладка ежедневно защищается от осадков и повреждений. Нагрузку от складируемых материалов на свежую кладку передавать запрещено.
10. Требования к кладке из газобетонных блоков
10.1. Тип, размеры, класс прочности, средняя плотность, морозостойкость и категория точности блоков принимаются строго по РД и спецификациям. Каждая партия сопровождается документом о качестве.
10.2. Первый ряд укладывается на выравнивающий цементно-песчаный раствор/состав, предусмотренный проектом и системой производителя. Последующие ряды выполняются на тонкошовном клеевом составе для газобетона, если РД не устанавливает иное. 
10.3. Толщина горизонтальных и вертикальных швов, заполнение пазогребневых торцов и обработка доборных блоков принимаются по РД и инструкции производителя применяемой системы. Пустоты, непроклеенные зоны и сквозные швы не допускаются.
10.4. Вертикальные швы перевязываются; минимальная перевязка, армирование рядов, усиление подоконных зон, углов, простенков и мест опирания перемычек — по РД. Арматура/сетка должна быть полностью утоплена в проектный состав и защищена от коррозии.
10.5. Примыкание к монолитным конструкциям выполняется гибкими связями/анкерами с шагом и типом по РД. Жесткое заклинивание ненесущей кладки в каркас запрещено. К монолитным стенам шахт лифтов крепление выполняется только при прямом указании РД; при запрете проекта — не выполняется.
10.6. Верхний деформационный зазор до перекрытия оставляется проектной величины и заполняется после завершения основных деформаций/в срок по ТК сжимаемым, противопожарным и/или акустическим материалом согласно узлу. Заполнение жестким раствором без проектного решения запрещено.
10.7. Наружная кладка должна иметь проектные узлы примыкания к фасаду, окнам, перекрытиям и монолитным элементам; швы, торцы и верх незавершенной стены защищаются от атмосферного увлажнения.
10.8. В зимний период предусмотреть кладку газобетонных блоков на клей-пену
11. Требования к перегородкам из ПГП
11.1. Применяется ПГП типа и толщины по РД. Во влажных помещениях используются влагостойкие плиты, если это предусмотрено проектом.
11.2. Плиты монтируются на системный гипсовый клей/состав производителя. Применение цементно-песчаного раствора М100 для ПГП не допускается, кроме специально разработанного и согласованного узла.
11.3. Основание очищается и выравнивается. Эластичная/гидроизоляционная прокладка под перегородкой, в примыканиях и во влажных помещениях выполняется по РД и требованиям акустики/влагозащиты.
11.4. Пазогребневые соединения полностью заполняются клеем, излишки удаляются. Вертикальные швы смещаются; крестообразные совпадения швов не допускаются. Доборные элементы подрезаются, минимальный размер добора определяется ТК.
11.5. Крепление к стенам и перекрытиям, усиление свободных концов, проемов и перегородок большой длины выполняются строго по РД. Верхний зазор заполняется проектным упругим составом; жесткое заклинивание запрещено.
11.6. Устройство борозд, ниш и отверстий допускается только после согласования с РД/инженерными разделами. Горизонтальные штробы, двусторонние пересекающиеся штробы и ослабление перемычек без проектного решения запрещены.
11.7. В зимний период предусмотреть кладку ПГП на клей-пену.
12. Проемы, перемычки, инженерные отверстия и заделки
12.1. Все оконные, дверные и инженерные проемы выполняются по РД.
12.2. Перемычки, глубина опирания, временные подпорки и сроки их снятия принимаются по РД и паспорту изделия. 
12.3. Самовольное сверление/прорезание кладки, армопоясов, перемычек, анкеров и закладных запрещено. Дополнительные отверстия оформляются письменным согласованием с проектировщиком/генподрядчиком.
12.4. Заделка отверстий после инженерных работ выполняется материалом, обеспечивающим проектные огнестойкость, звукоизоляцию и герметичность; 
13. Материалы, входной контроль и хранение
13.1. Применяются новые материалы с действующими документами о качестве, соответствующие РД и утвержденным образцам. Замена допускается только по письменному согласованию проектировщика, генподрядчика и заказчика в установленном порядке.
	Материал
	Проверяемые параметры

	Газобетонные блоки
	Маркировка, размеры, геометрия, сколы, влажность/условия хранения, паспорт партии, соответствие проектным характеристикам

	ПГП
	Тип, толщина, влагостойкость, геометрия, отсутствие трещин и повреждений пазов/гребней, паспорт партии

	Клеевые и растворные смеси
	Назначение, производитель, партия, срок годности, температура применения, совместимость с блоком/ПГП

	Арматура, связи, анкеры
	Тип, диаметр, покрытие, сертификат, соответствие узлам РД

	Противопожарные и акустические заполнители
	Система, сертификаты, предел огнестойкости/акустические свойства по проекту, совместимость



13.2. Несоответствующая партия изолируется и маркируется. Применение до решения генподрядчика запрещено. Сторона, предоставившая несоответствующий материал, несет расходы в соответствии с договором.
14. Демоучасток и контроль качества
14.1. До массового выполнения подрядчик устраивает демоучасток (предварительно 2-й этаж секции 2), включающий не менее: наружный фрагмент газобетонной стены, межквартирную стену, перегородку ПГП, дверной/оконный проем, перемычку, примыкание к монолиту, верхний зазор, инженерное отверстие и образец заделки.
14.2. Демоучасток принимается комиссией по чек-листу. Утвержденный образец является эталоном качества. Массовые работы до письменной приемки демоучастка допускаются только по отдельному решению генподрядчика.
	Вид контроля
	Содержание

	Входной контроль
	До разгрузки/применения каждой партии; запись в журнале 

	Операционный контроль
	Разбивка, первый ряд, перевязка, швы, связи, армирование, проемы, верхний зазор, чистота

	Скрытые работы
	Армирование, связи/анкеры, гидроизоляция, закладные, огнестойкие и акустические заполнения — до закрытия

	Геодезический контроль
	Положение осей, отметки, вертикальность, размеры проемов и простенков по этажу/захватке

	Приемочный контроль
	По принятой захватке с чек-листом, исполнительной схемой и закрытыми замечаниями



14.3. Допуски принимаются по РД и применимым нормам. ТЗ не должно ограничиваться общей ссылкой на СП: в приложение включается таблица контролируемых параметров и допусков для газобетона, ПГП, проемов и примыканий.
14.4. Контроль выполняется поверенным инструментом. Результаты первого предъявления, замечания, сроки устранения и повторная приемка фиксируются в iFlat.
15. Геодезия и исполнительная съемка
15.1. Генподрядчик передает оси и реперы. Подрядчик выполняет деталировочную разбивку и несет ответственность за сохранность переданных знаков в зоне работ.
15.2. Исполнительная съемка выполняется по завершении каждой принятой захватки/этажа и включает наружные и внутренние стены, перегородки, оконные и дверные проемы, простенки, шахты, парапеты и иные элементы, указанные в РД.
15.3. Отклонение, выходящее за допуск или влияющее на фасад, отделку, двери, инженерные сети либо площадь помещений, незамедлительно предъявляется генподрядчику; исправление без согласованного решения запрещено.
16. Скрытые работы, приемка и исполнительная документация
16.1. Готовность скрытых работ заявляется не позднее чем за 2 рабочих дня либо в иной срок регламента площадки. Закрытие без освидетельствования не допускается.
16.2. Приемка выполняется по технологически завершенным захваткам, а не исключительно после 100% завершения всего этажа. Размер захватки устанавливается графиком и должен позволять передавать фронт смежным подрядчикам без потери контроля качества.
16.3. Для предъявления подрядчик предоставляет: чек-лист качества; исполнительную схему; акты скрытых работ; документы на материалы; фотофиксацию; закрытый реестр замечаний; сведения об объеме.
16.4. Исполнительная документация ведется в составе и порядке, установленном действующими требованиями, включая приказ Минстроя России № 344/пр в действующей редакции, и передается поэтажно/позахватно и за отчетный период.
	Документ
	Требование

	Акты освидетельствования скрытых работ
	На армирование, связи, гидроизоляцию, закладные, зазоры/заполнения и иные скрываемые элементы по РД

	Исполнительные схемы
	С фактическими координатами/размерами и подписями ответственных лиц

	Документы о качестве
	Паспорта, сертификаты, декларации, протоколы на все материалы

	Журналы
	Общий журнал, входной контроль, специальные журналы по перечню генподрядчика

	Цифровая фиксация
	iFlat: фото, чек-листы, замечания, статусы устранения и приемки



17. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность
17.1. Подрядчик выполняет требования действующих правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, правил работы на высоте — по применимости, ППР, регламентов площадки и нарядно-допускной системы.
17.2. Работники обеспечиваются исправными СИЗ, средствами подмащивания, освещением и безопасным инструментом. Запрещается работа с неинвентарных подмостей, складирование у не огражденных перепадов и снятие защитных ограждений без компенсирующих мер и разрешения.
17.3. Подрядчик ежедневно поддерживает порядок, раздельно собирает отходы, освобождает проходы и удаляет мусор в установленную зону. Детальные правила доступа, формы одежды, курения, бытовых помещений и вывоза отходов применяются по единому регламенту строительной площадки без дублирования в ТЗ.
18. Временные ресурсы и услуги генподрядчика
18.1. Генподрядчик предоставляет точки подключения электроэнергии в согласованных местах. Учет, разводка до рабочего места, защита сетей и компенсация расходов за счет и силами подрядчика.
18.2. Предоставление грузовых подъемников и башенного крана не освобождает подрядчика от планирования внутриплощадочной логистики. При временной недоступности механизма стороны действуют по согласованному плану восстановления; расходы распределяются по договору и акту причин простоя.
19. Завершение работ и гарантийные обязательства
19.1. По завершении подрядчик передает принятый результат, полный комплект исполнительной документации в 4х экземплярах, закрывает замечания, убирает зоны работ и в течение 7 рабочих дней вывозит принадлежащие ему оборудование, тару, инструмент и временные сети, если иной срок не согласован.
19.2. Дефекты, возникшие по вине подрядчика, устраняются его силами и за его счет без влияния на общий график. Базовые тендерные позиции по гарантии и ответственности приведены в разделе 3; окончательные сроки, удержания, штрафы и порядок предъявления требований устанавливаются договором и коммерческими приложениями.
20. Нормативные и методические документы
Работы выполняются по нормативным документам в действующей редакции на дату производства работ, в части, применимой к объекту и не противоречащей РД:
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» в действующей редакции;
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте» — по применимости;
Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр — состав и порядок ведения исполнительной документации, в действующей редакции;
ГОСТ/ТУ на конкретные газобетонные блоки, ПГП, кладочные и клеевые смеси, анкеры и заполнители, указанные в РД и документах о качестве;
СТО НОСТРОЙ и инструкции производителей — как технологические документы при включении в ППР и отсутствии противоречий обязательным требованиям и РД.
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