Приложение № 2
к Договору подряда № ________
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса кладочных работ

| Объект | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург, ул. Восточная |
| --- | --- |
| Предмет | Комплекс работ по устройству наружных и внутренних стен из газобетонных блоков и внутренних перегородок из пазогребневых плит |
| Секции | Секция 1 — 29 этажей; секция 1 — 12 этажей |
| Заказчик | ООО «Любимый город» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Плановый период | 26.10.2026 — октябрь 2027 г. |

1. Назначение, область применения и приоритет документов

1.1. Настоящее техническое задание устанавливает состав, организацию, технологические требования, контроль качества и порядок приемки комплекса кладочных работ в секциях 1 и 2 жилого дома, а также в относящихся к ним помещениях подземной автостоянки.

1.2. Подрядчик выполняет работы в условиях действующего строительного производства, стесненной городской площадки и параллельной работы монолитных, инженерных и иных подрядных организаций.

1.3. Приоритет документов при противоречиях: письменное изменение рабочей документации/авторское решение; рабочая документация со штампом «В производство работ»; договор и его коммерческие приложения; настоящее ТЗ; согласованный ППР и технологические карты; инструкции производителей материалов. Выявленное противоречие не допускается разрешать подрядчиком самостоятельно.

1.4. Подрядчик до подачи коммерческого предложения обязан изучить РД, ВОР, условия площадки, логистику и смежные процессы и направить перечень расхождений.

2. Исходные данные и особенности объекта

| Показатель | Требование/значение |
| --- | --- |
| Общая площадь проекта | 23 992,2 м², (в том числе надземная часть — 21387,4м2; подземная часть — 2604,8м2; паркинг — 1811,4м2) |
| Конструктивная схема | Монолитный железобетонный каркас с заполнением проемов и устройством ненесущих стен/перегородок |
| Наружные стены | Газобетонные блоки — характеристики и толщины по РД и спецификациям |
| Межквартирные стены | Газобетонные блоки — характеристики и толщины по РД; обеспечить проектные показатели звукоизоляции и огнестойкости |
| Внутренние перегородки | Пазогребневые гипсовые плиты — тип, толщина, пустотность и влагостойкость по РД |
| Параллельные процессы | Монолитные работы продолжаются; фронты передаются поэтажно/зонально; светопрозрачные конструкции монтируются параллельно, после передачи фронта. Потенциальная необходимость вести кладку по осям вертикально (для фронта фасадчикам) |
| Башенный кран | Для каменщиков доступен ориентировочно 07:00–08:00 и в обеденное окно. Учесть в расчете цену компенсацию оплаты БК подрядчику по монолитным работам. Заявка на башенный кран делается за сутки. |
| Стесненность | Точечная застройка в центре города; ограниченные зоны разгрузки и складирования. Уточнить с РСО на объекте. |

3. Тендерные условия и ключевые договорные и площадочные требования

3.1. До подачи коммерческого предложения участник обязан изучить ТЗ, РД, ВОР, календарный график, логистическую схему, проект договора и регламент площадки, а также провести осмотр объекта либо письменно подтвердить достаточность предоставленных исходных данных. Вопросы и противоречия направляются в период тендера; самостоятельные допущения без раскрытия не допускаются.

3.2. В составе тендерного предложения участник предоставляет:

коммерческое предложение с разбивкой по секциям, этажам/захваткам, видам работ и единицам измерения ВОР;

календарно-ресурсный план: численность ИТР и рабочих, сменность, расчетная выработка, очередность секций и мобилизация;

предварительный план поставок и вертикальной логистики с учетом окон башенного крана, запасов на этажах и допустимых нагрузок;

перечень привлекаемых субподрядчиков, ключевого оборудования, средств подмащивания и грузозахватной оснастки;

перечень отклонений, исключений, дополнительных допущений и требуемых уточнений к ТЗ, ВОР, РД, проекту договора и регламенту площадки;

подтверждение опыта аналогичных работ и наличия квалифицированного персонала, разрешительных документов и системы контроля качества.

3.3. Базовые условия, подлежащие обязательному учету участником тендера:

| № | Тендерная позиция | Базовое условие для расчета и подтверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы объема | Цена формируется на полный комплекс в границах РД, ВОР, настоящего ТЗ, включая технологически необходимые подготовительные, вспомогательные и сопутствующие операции. |
| 2 | Цена предложения | Базовое требование — твердые цены на срок договора. В цене учитываются инфляционные риски, мобилизация, ИТР, ППР/ТК, инструмент и оснастка, внутриплощадочные перемещения, подача к рабочему месту, уборка, СИЗ, временная защита работ и иные расходы. |
| 3 | Сроки и ресурсы | Контрольные даты по секциям, этажам и захваткам обязательны. Участник подтверждает достаточность численности и предусматривает резерв ресурсов. Первые 14 календарных дней после мобилизации рассматриваются как период усиленного контроля план-факта, качества, дисциплины и ОТ; последствия невыполнения определяются договором. |
| 4 | Башенный кран и подача | Плановые окна для каменщиков: 07:00–08:00 и обеденное окно. Эксклюзивное использование крана не гарантируется. В цену и график включаются подготовка груза к окну, тара/строповка, горизонтальная логистика, страховой запас и согласованный резервный способ подачи мелких материалов и инструмента. Также учитывать необходимость возмещения оплаты БК монолитчикам. |
| 5 | Стесненная площадка | Участник учитывает ограниченные зоны разгрузки и складирования, городские ограничения по шуму/проезду, совместную работу с монолитчиками и смежниками, возможное поэтапное предоставление фронта и необходимость ежедневной координации. |
| 6 | Временные ресурсы | Генподрядчик предоставляет согласованные точки подключения электроэнергии. Разводка, учет, защита сетей и компенсация потребления за счет и силам подрядчика. Обеспечение потребности в технической воде осуществляется полностью силам подрядчика. |
| 7 | Регламент площадки | Обязательно учесть пропускной режим, акты допуска, рабочее время, СИЗ/спецодежда, правила работы на высоте и грузоподъемных операций, пожарная безопасность, места курения, бытовой режим, ежедневная уборка, сортировка и вывоз отходов. |
| 8 | Приемка и документы | Выполнения предъявляются по завершенным захваткам/этапам согласно ГПР. Скрытые работы принимаются до закрытия. Ежемесячная приемка и оплата основываются на фактически принятых объемах, закрытых замечаниях (iFlat) и комплекте исполнительной документации. Срок оплаты и формы актов согласно проекту договора. |
| 9 | Качество и переделки | До массовых работ выполняется и принимается демоучасток. Работы, не соответствующие РД, ТЗ, ППР/ТК и утвержденному образцу, исправляются подрядчиком своими силами и за свой счет без переноса контрольных дат. |
| 10 | Ответственность | Штрафы за нарушение сроков, недостаточную мобилизацию, требования ОТ, порчу имущества/материалов, неисполнение предписаний и иные нарушения применяются только по проекту договора. Участник обязан раскрыть замечания к этим документам в период тендера. |
| 11 | Гарантия | Базовая тендерная позиция исходного задания — 66 месяцев с момента приемки надлежащего результата либо полного устранения выявленных недостатков. Окончательный срок, начало его исчисления и процедура гарантийных обращений устанавливаются договором. |
| 12 | Финансирование | Безусловное авансирование не предполагается, если иное прямо не установлено тендерной документацией. |
| 13 | Разрешения, допуски | Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимые допуски, обучение, медосмотры, сертифицированные инструменты/оснастку и иные документы по необходимости. |

3.4. Все отклонения и исключения участника оформляются отдельным приложением к КП в формате «документ/пункт — предлагаемая редакция — влияние на цену — влияние на срок». Отсутствие такого приложения означает, что предложение рассчитано без дополнительных исключений, кроме прямо указанных в заполненной форме КП.

4. Состав и границы работ

4.1. В состав работ входят:

устройство наружных стен и заполнения проемов монолитного каркаса из газобетонных блоков;

устройство межквартирных и иных внутренних стен из газобетонных блоков;

устройство внутренних перегородок из ПГП;

устройство стен вентшахт и шахт инженерных коммуникаций — из материала, прямо указанного в РД;

устройство перемычек, армирование, гибкие связи, закладные и элементы крепления по РД;

устройство примыканий к перекрытиям, колоннам и стенам, деформационных/компенсационных зазоров, противопожарных и акустических заполнений по РД;

разметка, геодезическая разбивка и исполнительная съемка;

устройство проектных проемов и отверстий, их обрамление и последующая заделка после инженерных работ;

кладка на кровле, парапеты, бортики и иные элементы — только по РД и ВОР;

антикоррозионная защита металлических элементов по РД;

погрузочно-разгрузочные операции, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, внутриплощадочная логистика, уборка и вывоз образованного подрядчиком мусора;

временная защита кладки от осадков, замораживания, механических повреждений и загрязнения.

4.2. Граница по паркингу, кровле, вентшахтам и заделке инженерных отверстий подтверждается матрицей границ ответственности до начала мобилизации. При противоречии между предметом ТЗ и разделом границ действует подписанная матрица.

5. Условия строительной готовности и передача фронта

5.1. Фронт передается подрядчику по акту поэтажно или зонально. В акте фиксируются оси и отметки, состояние основания, наличие защитных ограждений, освещения, проходов, точек подключения, складских зон, выявленные дефекты монолита и ограничения смежных работ.

5.2. Подрядчик обязан в течение одной рабочей смены после передачи фронта проверить геометрию и письменно заявить препятствия. Начало кладки без замечаний означает приемку фронта только по явно доступным для проверки параметрам и не освобождает стороны от ответственности за скрытые дефекты.

6. Мобилизация и документы до начала работ

| Документ/условие | Требование |
| --- | --- |
| ППР и технологические карты | Не позднее чем за 10 рабочих дней до старта; включить отдельные карты на газобетон, ПГП, зимние работы, логистику и работы у не ограждённых перепадов |
| Календарный график | Увязанный с общим ГПР, по секциям, этажам и зонам, с ресурсами и месячной/недельной выработкой |
| График поставок и подъема материалов | Месячный, недельный и суточный; по типу материала, этажу, массе паллет и окнам крана |
| Схема складирования | С указанием допустимых нагрузок на перекрытие, проходов, пожарных проездов и защиты материалов |
| Приказы | Ответственный производитель работ, ОТ, пожарная безопасность, грузоподъемные операции, геодезия/качество |
| Персонал | Списки, квалификация, допуски, медосмотры и обучение |
| Материалы | Реестр сертификатов/паспортов, образцы и подтверждение совместимости клеев, анкеров, заполнителей |
| Демоучасток | 2-й этаж секции 2 либо иной согласованный участок; до массового развертывания работ |

6.1. Замечания к ППР и ТК устраняются не позднее 3 рабочих дней. Производство работ по несогласованной технологии запрещено.

6.2. Акты допуска и передачи фронта подписываются уполномоченными представителями сторон; обязательная подпись генерального директора не требуется, если полномочия подтверждены приказом/доверенностью.

7. Управление сроками и производительностью

7.1. Подрядчик разрабатывает потоковую схему работ по секциям, этажам и захваткам с раздельными звеньями для газобетона и ПГП. График должен учитывать отставание/опережение монолитного цикла, сроки набора готовности фронта, инженерные закладные и ограниченные подъемные окна.

| Суточное планирование | До 12:00 предыдущего дня — заявка на кран, фронт и смежные допуски |
| --- | --- |
| Недельное планирование | План-факт по м²/м³, численности, этажам и причинам отклонений |
| Трехнедельное планирование | Реестр ограничений с ответственными и сроками снятия |
| Отставание | При прогнозе срыва контрольной даты — уведомление в день выявления и план восстановления в течение 1 рабочего дня |
| Качество с первого предъявления | Целевой показатель не ниже 95% принятых зон без повторного предъявления; |
| Резерв ресурсов | Подрядчик предусматривает резерв звена/смены и инструмента для компенсации локальных сбоев без снижения качества |

7.2. Факт выполнения фиксируется ежедневно в утвержденной форме генподрядчика с фотографиями, объемом, численностью и препятствиями.

7.3. Изменение очередности, работа в дополнительные смены и мобилизация дополнительных бригад согласовываются до начала соответствующих работ. Дополнительная сменность не допускает превышения шумовых ограничений и требований площадки.

8. Логистика, складирование и использование подъемных механизмов

8.1. Ограниченное время башенного крана является исходным условием производства работ и должно быть учтено подрядчиком в цене, ППР, численности и графике поставок.

8.2. Плановые окна башенного крана для кладочных работ: 07:00–08:00 и обеденное окно. Приоритет, длительность и порядок заявок устанавливаются недельным графиком грузоподъемных операций.

8.3. Подрядчик обязан:

подавать суточную заявку на подъем не позднее 12:00 предыдущего рабочего дня с указанием груза, массы, габарита, этажа, места приема и ответственного стропальщика;

обеспечивать готовность груза, исправную сертифицированную тару и строповку до начала выделенного окна;

иметь на этаже страховой запас материалов не менее одной полной рабочей смены, если это допускается несущей способностью перекрытия и согласованной схемой складирования;

не размещать паллеты и растворные емкости вне согласованных зон и не превышать допустимую распределенную/сосредоточенную нагрузку;

предусмотреть альтернативную подачу мелких материалов и инструмента грузовым подъемником либо иным согласованным способом; самовольная установка лебедок и подъемников запрещена;

разделять маршруты подачи материалов и эвакуационные/рабочие проходы;

защищать газобетон и ПГП от осадков и увлажнения, складировать на ровном основании в заводской упаковке с вентиляцией по инструкции производителя.

8.4. Срыв согласованного окна по вине одной из сторон фиксируется в суточном журнале. Подрядчик обязан перераспределить звенья на доступные операции; генподрядчик — по возможности предоставить компенсирующее окно без нарушения общего графика.

9. Общие технологические требования

9.1. Работы выполняются по РД, согласованному ППР/ТК и инструкциям производителей материалов. Запрещены самовольные изменения толщины, материала, плотности, класса прочности, марки морозостойкости, типа клея, армирования, креплений и заполнения зазоров.

9.2. Резка блоков и плит выполняется механизированным инструментом с получением ровной грани; раскалывание ударами не допускается. Пыль удаляется, рабочие места обеспечиваются пылеудалением/уборкой.

9.3. Запрещается кладка по загрязненному, обледенелому, непрочному или не принятому основанию. Неровности основания устраняются способом, предусмотренным РД и ТК.

9.4. Незавершенная кладка ежедневно защищается от осадков и повреждений. Нагрузку от складируемых материалов на свежую кладку передавать запрещено.

10. Требования к кладке из газобетонных блоков

10.1. Тип, размеры, класс прочности, средняя плотность, морозостойкость и категория точности блоков принимаются строго по РД и спецификациям. Каждая партия сопровождается документом о качестве.

10.2. Первый ряд укладывается на выравнивающий цементно-песчаный раствор/состав, предусмотренный проектом и системой производителя. Последующие ряды выполняются на тонкошовном клеевом составе для газобетона, если РД не устанавливает иное.

10.3. Толщина горизонтальных и вертикальных швов, заполнение пазогребневых торцов и обработка доборных блоков принимаются по РД и инструкции производителя применяемой системы. Пустоты, непроклеенные зоны и сквозные швы не допускаются.

10.4. Вертикальные швы перевязываются; минимальная перевязка, армирование рядов, усиление подоконных зон, углов, простенков и мест опирания перемычек — по РД. Арматура/сетка должна быть полностью утоплена в проектный состав и защищена от коррозии.

10.5. Примыкание к монолитным конструкциям выполняется гибкими связями/анкерами с шагом и типом по РД. Жесткое заклинивание ненесущей кладки в каркас запрещено. К монолитным стенам шахт лифтов крепление выполняется только при прямом указании РД; при запрете проекта — не выполняется.

10.6. Верхний деформационный зазор до перекрытия оставляется проектной величины и заполняется после завершения основных деформаций/в срок по ТК сжимаемым, противопожарным и/или акустическим материалом согласно узлу. Заполнение жестким раствором без проектного решения запрещено.

10.7. Наружная кладка должна иметь проектные узлы примыкания к фасаду, окнам, перекрытиям и монолитным элементам; швы, торцы и верх незавершенной стены защищаются от атмосферного увлажнения.

10.8. В зимний период предусмотреть кладку газобетонных блоков на клей-пену

11. Требования к перегородкам из ПГП

11.1. Применяется ПГП типа и толщины по РД. Во влажных помещениях используются влагостойкие плиты, если это предусмотрено проектом.

11.2. Плиты монтируются на системный гипсовый клей/состав производителя. Применение цементно-песчаного раствора М100 для ПГП не допускается, кроме специально разработанного и согласованного узла.

11.3. Основание очищается и выравнивается. Эластичная/гидроизоляционная прокладка под перегородкой, в примыканиях и во влажных помещениях выполняется по РД и требованиям акустики/влагозащиты.

11.4. Пазогребневые соединения полностью заполняются клеем, излишки удаляются. Вертикальные швы смещаются; крестообразные совпадения швов не допускаются. Доборные элементы подрезаются, минимальный размер добора определяется ТК.

11.5. Крепление к стенам и перекрытиям, усиление свободных концов, проемов и перегородок большой длины выполняются строго по РД. Верхний зазор заполняется проектным упругим составом; жесткое заклинивание запрещено.

11.6. Устройство борозд, ниш и отверстий допускается только после согласования с РД/инженерными разделами. Горизонтальные штробы, двусторонние пересекающиеся штробы и ослабление перемычек без проектного решения запрещены.

11.7. В зимний период предусмотреть кладку ПГП на клей-пену.

12. Проемы, перемычки, инженерные отверстия и заделки

12.1. Все оконные, дверные и инженерные проемы выполняются по РД.

12.2. Перемычки, глубина опирания, временные подпорки и сроки их снятия принимаются по РД и паспорту изделия.

12.3. Самовольное сверление/прорезание кладки, армопоясов, перемычек, анкеров и закладных запрещено. Дополнительные отверстия оформляются письменным согласованием с проектировщиком/генподрядчиком.

12.4. Заделка отверстий после инженерных работ выполняется материалом, обеспечивающим проектные огнестойкость, звукоизоляцию и герметичность;

13. Материалы, входной контроль и хранение

13.1. Применяются новые материалы с действующими документами о качестве, соответствующие РД и утвержденным образцам. Замена допускается только по письменному согласованию проектировщика, генподрядчика и заказчика в установленном порядке.

| Материал | Проверяемые параметры |
| --- | --- |
| Газобетонные блоки | Маркировка, размеры, геометрия, сколы, влажность/условия хранения, паспорт партии, соответствие проектным характеристикам |
| ПГП | Тип, толщина, влагостойкость, геометрия, отсутствие трещин и повреждений пазов/гребней, паспорт партии |
| Клеевые и растворные смеси | Назначение, производитель, партия, срок годности, температура применения, совместимость с блоком/ПГП |
| Арматура, связи, анкеры | Тип, диаметр, покрытие, сертификат, соответствие узлам РД |
| Противопожарные и акустические заполнители | Система, сертификаты, предел огнестойкости/акустические свойства по проекту, совместимость |

13.2. Несоответствующая партия изолируется и маркируется. Применение до решения генподрядчика запрещено. Сторона, предоставившая несоответствующий материал, несет расходы в соответствии с договором.

14. Демоучасток и контроль качества

14.1. До массового выполнения подрядчик устраивает демоучасток (предварительно 2-й этаж секции 2), включающий не менее: наружный фрагмент газобетонной стены, межквартирную стену, перегородку ПГП, дверной/оконный проем, перемычку, примыкание к монолиту, верхний зазор, инженерное отверстие и образец заделки.

14.2. Демоучасток принимается комиссией по чек-листу. Утвержденный образец является эталоном качества. Массовые работы до письменной приемки демоучастка допускаются только по отдельному решению генподрядчика.

| Вид контроля | Содержание |
| --- | --- |
| Входной контроль | До разгрузки/применения каждой партии; запись в журнале |
| Операционный контроль | Разбивка, первый ряд, перевязка, швы, связи, армирование, проемы, верхний зазор, чистота |
| Скрытые работы | Армирование, связи/анкеры, гидроизоляция, закладные, огнестойкие и акустические заполнения — до закрытия |
| Геодезический контроль | Положение осей, отметки, вертикальность, размеры проемов и простенков по этажу/захватке |
| Приемочный контроль | По принятой захватке с чек-листом, исполнительной схемой и закрытыми замечаниями |

14.3. Допуски принимаются по РД и применимым нормам. ТЗ не должно ограничиваться общей ссылкой на СП: в приложение включается таблица контролируемых параметров и допусков для газобетона, ПГП, проемов и примыканий.

14.4. Контроль выполняется поверенным инструментом. Результаты первого предъявления, замечания, сроки устранения и повторная приемка фиксируются в iFlat.

15. Геодезия и исполнительная съемка

15.1. Генподрядчик передает оси и реперы. Подрядчик выполняет деталировочную разбивку и несет ответственность за сохранность переданных знаков в зоне работ.

15.2. Исполнительная съемка выполняется по завершении каждой принятой захватки/этажа и включает наружные и внутренние стены, перегородки, оконные и дверные проемы, простенки, шахты, парапеты и иные элементы, указанные в РД.

15.3. Отклонение, выходящее за допуск или влияющее на фасад, отделку, двери, инженерные сети либо площадь помещений, незамедлительно предъявляется генподрядчику; исправление без согласованного решения запрещено.

16. Скрытые работы, приемка и исполнительная документация

16.1. Готовность скрытых работ заявляется не позднее чем за 2 рабочих дня либо в иной срок регламента площадки. Закрытие без освидетельствования не допускается.

16.2. Приемка выполняется по технологически завершенным захваткам, а не исключительно после 100% завершения всего этажа. Размер захватки устанавливается графиком и должен позволять передавать фронт смежным подрядчикам без потери контроля качества.

16.3. Для предъявления подрядчик предоставляет: чек-лист качества; исполнительную схему; акты скрытых работ; документы на материалы; фотофиксацию; закрытый реестр замечаний; сведения об объеме.

16.4. Исполнительная документация ведется в составе и порядке, установленном действующими требованиями, включая приказ Минстроя России № 344/пр в действующей редакции, и передается поэтажно/позахватно и за отчетный период.

| Документ | Требование |
| --- | --- |
| Акты освидетельствования скрытых работ | На армирование, связи, гидроизоляцию, закладные, зазоры/заполнения и иные скрываемые элементы по РД |
| Исполнительные схемы | С фактическими координатами/размерами и подписями ответственных лиц |
| Документы о качестве | Паспорта, сертификаты, декларации, протоколы на все материалы |
| Журналы | Общий журнал, входной контроль, специальные журналы по перечню генподрядчика |
| Цифровая фиксация | iFlat: фото, чек-листы, замечания, статусы устранения и приемки |

17. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность

17.1. Подрядчик выполняет требования действующих правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте, правил работы на высоте — по применимости, ППР, регламентов площадки и нарядно-допускной системы.

17.2. Работники обеспечиваются исправными СИЗ, средствами подмащивания, освещением и безопасным инструментом. Запрещается работа с неинвентарных подмостей, складирование у не огражденных перепадов и снятие защитных ограждений без компенсирующих мер и разрешения.

17.3. Подрядчик ежедневно поддерживает порядок, раздельно собирает отходы, освобождает проходы и удаляет мусор в установленную зону. Детальные правила доступа, формы одежды, курения, бытовых помещений и вывоза отходов применяются по единому регламенту строительной площадки без дублирования в ТЗ.

18. Временные ресурсы и услуги генподрядчика

18.1. Генподрядчик предоставляет точки подключения электроэнергии в согласованных местах. Учет, разводка до рабочего места, защита сетей и компенсация расходов за счет и силами подрядчика.

18.2. Предоставление грузовых подъемников и башенного крана не освобождает подрядчика от планирования внутриплощадочной логистики. При временной недоступности механизма стороны действуют по согласованному плану восстановления; расходы распределяются по договору и акту причин простоя.

19. Завершение работ и гарантийные обязательства

19.1. По завершении подрядчик передает принятый результат, полный комплект исполнительной документации в 4х экземплярах, закрывает замечания, убирает зоны работ и в течение 7 рабочих дней вывозит принадлежащие ему оборудование, тару, инструмент и временные сети, если иной срок не согласован.

19.2. Дефекты, возникшие по вине подрядчика, устраняются его силами и за его счет без влияния на общий график. Базовые тендерные позиции по гарантии и ответственности приведены в разделе 3; окончательные сроки, удержания, штрафы и порядок предъявления требований устанавливаются договором и коммерческими приложениями.

20. Нормативные и методические документы

Работы выполняются по нормативным документам в действующей редакции на дату производства работ, в части, применимой к объекту и не противоречащей РД:

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» в действующей редакции;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте» — по применимости;

Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр — состав и порядок ведения исполнительной документации, в действующей редакции;

ГОСТ/ТУ на конкретные газобетонные блоки, ПГП, кладочные и клеевые смеси, анкеры и заполнители, указанные в РД и документах о качестве;

СТО НОСТРОЙ и инструкции производителей — как технологические документы при включении в ППР и отсутствии противоречий обязательным требованиям и РД.

22. Подписи сторон

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» |
| Директор __________________ /_____________/ | __________________ __________________ /_____________/ |
| М.П. Дата: «___» __________ 2026 г. | М.П. Дата: «___» __________ 2026 г. |