## ГПР Секция 2
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству ограждающих конструкций, внутренних стен, перегородок
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-03 |  |  |  | 2027-10-03 |  |  |  | 2027-11-02 |  |  |  |  | 2027-12-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27
1 | Жилой квартал "Вэйвер". Секция 2 - 8-11 эт. | 2026-11-09 | 2027-04-22 | 164
| Ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки | 2026-11-09 | 2027-04-22 | 164
| Устройство наружных стен | 2026-11-18 | 2027-03-31 | 133
| Кладка наружных стен 1 этаж | 2027-03-19 | 2027-03-31
| Кладка наружных стен 2 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-30
| Кладка наружных стен 3 этаж | 2026-11-30 | 2026-12-10
| Кладка наружных стен 4 этаж | 2026-12-10 | 2026-12-22
| Кладка наружных стен 5 этаж | 2026-12-22 | 2027-01-12
| Кладка наружных стен 6 этаж | 2027-01-12 | 2027-01-22
| Кладка наружных стен 7 этаж | 2027-01-22 | 2027-02-03
| Кладка наружных стен 8 этаж | 2027-02-03 | 2027-02-15
| Кладка наружных стен 9 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-25
| Кладка наружных стен 10 этаж | 2027-02-25 | 2027-03-09
| Кладка наружных стен 11 этаж | 2027-03-09 | 2027-03-19
| Внутренние стены и перегородки | 2026-11-09 | 2027-03-31 | 142
| Кладка внутренних стен и перегородок Цокольный этаж | 2026-11-09 | 2026-12-08
| Кладка внутренних стен и перегородок 1 этаж | 2027-03-19 | 2027-03-31
| Кладка внутренних стен и перегородок 2 этаж | 2026-11-18 | 2026-11-30
| Кладка внутренних стен и перегородок 3 этаж | 2026-11-30 | 2026-12-10
| Кладка внутренних стен и перегородок 4 этаж | 2026-12-10 | 2026-12-22
| Кладка внутренних стен и перегородок 5 этаж | 2026-12-22 | 2027-01-12
| Кладка внутренних стен и перегородок 6 этаж | 2027-01-12 | 2027-01-22
| Кладка внутренних стен и перегородок 7 этаж | 2027-01-22 | 2027-02-03
| Кладка внутренних стен и перегородок 8 этаж | 2027-02-03 | 2027-02-15
| Кладка внутренних стен и перегородок 9 этаж | 2027-02-15 | 2027-02-25
| Кладка внутренних стен и перегородок 10 этаж | 2027-02-25 | 2027-03-09
| Кладка внутренних стен и перегородок 11 этаж | 2027-03-09 | 2027-03-19
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций | 2027-03-23 | 2027-04-22 | 30
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 1 этаж | 2027-04-20 | 2027-04-22
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 2 этаж | 2027-03-23 | 2027-03-25
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 3 этаж | 2027-03-25 | 2027-03-29
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 4 этаж | 2027-03-29 | 2027-03-31
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 5 этаж | 2027-03-31 | 2027-04-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 6 этаж | 2027-04-02 | 2027-04-06
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 7 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 8 этаж | 2027-04-08 | 2027-04-12
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 9 этаж | 2027-04-12 | 2027-04-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 10 этаж | 2027-04-14 | 2027-04-16
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 11 этаж | 2027-04-16 | 2027-04-20
| Подрядчик: | [43 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [43 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [43 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [43 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [43 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [43 empty] | м.п.

## ГПР Секция 1
Приложение №
к договору субподряда №
График производства работ на выполнение комплекса работ по устройству ограждающих конструкций, внутренних стен, перегородок
на объекте: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой: г. Екатеринбург, улица Восточная"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-03 |  |  |  | 2027-10-03 |  |  |  | 2027-11-02 |  |  |  |  | 2027-12-02
|  | Нач. | Оконч. | Дни | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27
1 | Жилой квартал "Вэйвер". ГП-1 Секция 1 - 29 эт. | 2027-01-12 | 2027-11-19 | 311
| Ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки | 2027-01-12 | 2027-11-19 | 311
| Устройство наружных стен | 2027-02-23 | 2027-11-19 | 269
| Кладка наружных стен 1 этаж | 2027-11-04 | 2027-11-19
| Кладка наружных стен 2 этаж | 2027-02-23 | 2027-03-10
| Кладка наружных стен 3 этаж | 2027-02-23 | 2027-03-10
| Кладка наружных стен 4 этаж | 2027-03-11 | 2027-03-26
| Кладка наружных стен 5 этаж | 2027-03-11 | 2027-03-26
| Кладка наружных стен 6 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-21
| Кладка наружных стен 7 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-21
| Кладка наружных стен 8 этаж | 2027-04-22 | 2027-05-07
| Кладка наружных стен 9 этаж | 2027-04-22 | 2027-05-07
| Кладка наружных стен 10 этаж | 2027-05-20 | 2027-06-04
| Кладка наружных стен 11 этаж | 2027-05-20 | 2027-06-04
| Кладка наружных стен 12 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-22
| Кладка наружных стен 13 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-22
| Кладка наружных стен 14 этаж | 2027-06-23 | 2027-07-08
| Кладка наружных стен 15 этаж | 2027-06-23 | 2027-07-08
| Кладка наружных стен 16 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-26
| Кладка наружных стен 17 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-26
| Кладка наружных стен 18 этаж | 2027-07-27 | 2027-08-11
| Кладка наружных стен 19 этаж | 2027-07-27 | 2027-08-11
| Кладка наружных стен 20 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-27
| Кладка наружных стен 21 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-27
| Кладка наружных стен 22 этаж | 2027-08-30 | 2027-09-14
| Кладка наружных стен 23 этаж | 2027-08-30 | 2027-09-14
| Кладка наружных стен 24 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-30
| Кладка наружных стен 25 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-30
| Кладка наружных стен 26 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-18
| Кладка наружных стен 27 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-18
| Кладка наружных стен 28 этаж | 2027-10-19 | 2027-11-03
| Кладка наружных стен 29 этаж | 2027-10-19 | 2027-11-03
| Внутренние стены и перегородки | 2027-01-12 | 2027-11-19 | 311
| Кладка внутренних стен и перегородок Цокольный этаж | 2027-01-12 | 2027-02-10
| Кладка внутренних стен и перегородок 1 этаж | 2027-11-04 | 2027-11-19
| Кладка внутренних стен и перегородок 2 этаж | 2027-02-23 | 2027-03-10
| Кладка внутренних стен и перегородок 3 этаж | 2027-02-23 | 2027-03-10
| Кладка внутренних стен и перегородок 4 этаж | 2027-03-11 | 2027-03-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 5 этаж | 2027-03-11 | 2027-03-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 6 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-21
| Кладка внутренних стен и перегородок 7 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-21
| Кладка внутренних стен и перегородок 8 этаж | 2027-04-22 | 2027-05-07
| Кладка внутренних стен и перегородок 9 этаж | 2027-04-22 | 2027-05-07
| Кладка внутренних стен и перегородок 10 этаж | 2027-05-20 | 2027-06-04
| Кладка внутренних стен и перегородок 11 этаж | 2027-05-20 | 2027-06-04
| Кладка внутренних стен и перегородок 12 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-22
| Кладка внутренних стен и перегородок 13 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-22
| Кладка внутренних стен и перегородок 14 этаж | 2027-06-23 | 2027-07-08
| Кладка внутренних стен и перегородок 15 этаж | 2027-06-23 | 2027-07-08
| Кладка внутренних стен и перегородок 16 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 17 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-26
| Кладка внутренних стен и перегородок 18 этаж | 2027-07-27 | 2027-08-11
| Кладка внутренних стен и перегородок 19 этаж | 2027-07-27 | 2027-08-11
| Кладка внутренних стен и перегородок 20 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-27
| Кладка внутренних стен и перегородок 21 этаж | 2027-08-12 | 2027-08-27
| Кладка внутренних стен и перегородок 22 этаж | 2027-08-30 | 2027-09-14
| Кладка внутренних стен и перегородок 23 этаж | 2027-08-30 | 2027-09-14
| Кладка внутренних стен и перегородок 24 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-30
| Кладка внутренних стен и перегородок 25 этаж | 2027-09-15 | 2027-09-30
| Кладка внутренних стен и перегородок 26 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-18
| Кладка внутренних стен и перегородок 27 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-18
| Кладка внутренних стен и перегородок 28 этаж | 2027-10-19 | 2027-11-03
| Кладка внутренних стен и перегородок 29 этаж | 2027-10-19 | 2027-11-03
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций | 2027-03-29 | 2027-11-19 | 235
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 1 этаж | 2027-11-18 | 2027-11-19
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 2 этаж | 2027-03-29 | 2027-03-30
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 3 этаж | 2027-03-31 | 2027-04-01
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 4 этаж | 2027-04-02 | 2027-04-05
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 5 этаж | 2027-04-06 | 2027-04-07
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 6 этаж | 2027-06-07 | 2027-06-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 7 этаж | 2027-06-09 | 2027-06-10
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 8 этаж | 2027-06-11 | 2027-06-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 9 этаж | 2027-06-15 | 2027-06-16
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 10 этаж | 2027-07-09 | 2027-07-12
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 11 этаж | 2027-07-13 | 2027-07-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 12 этаж | 2027-07-15 | 2027-07-16
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 13 этаж | 2027-07-19 | 2027-07-20
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 14 этаж | 2027-07-21 | 2027-07-22
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 15 этаж | 2027-08-30 | 2027-08-31
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 16 этаж | 2027-09-01 | 2027-09-02
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 17 этаж | 2027-09-03 | 2027-09-06
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 18 этаж | 2027-09-07 | 2027-09-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 19 этаж | 2027-09-09 | 2027-09-10
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 20 этаж | 2027-10-01 | 2027-10-04
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 21 этаж | 2027-10-05 | 2027-10-06
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 22 этаж | 2027-10-07 | 2027-10-08
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 23 этаж | 2027-10-11 | 2027-10-12
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 24 этаж | 2027-10-13 | 2027-10-14
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 25 этаж | 2027-11-04 | 2027-11-05
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 26 этаж | 2027-11-08 | 2027-11-09
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 27 этаж | 2027-11-10 | 2027-11-11
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 28 этаж | 2027-11-12 | 2027-11-15
| Кладка перегородок вентшахт и в местах прохода коммуникаций 29 этаж | 2027-11-16 | 2027-11-17
| Подрядчик: | [73 empty] | Субподрядчик:
| ООО "Любимый город" | [73 empty] | Наименование подрядной организации
| Генеральный директор ООО "Любимый город" | [73 empty] | Должность руководителя подрядной организации
| _______________________________________В.Л. Вежновец | [73 empty] | ________________________________________ | [8 empty] | И.О. Фамилия
| "______"___________________2026г. | [73 empty] | "______"___________________2026г.
| м.п. | [73 empty] | м.п.